## 附件1
附件1：
托里县2020年财政涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
填报单位：托里县财政局、扶贫办 | [5 empty] | 填报人：张悦、何海军 |  |  |  |  | 联系电话：3681822 |  |  |  |  | 填报日期：2020年11月9日
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工 月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  |  | 受益贫困人口数（人） | 资金来源名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 指标科目调整 |  | 是否跨类别 | 跨类别占比（%） | 计划完成支出时间 | 实际支出金额 | 备注
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础设施建设 | 人居环境整治 | 其他 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级 | 原指标科目 | 调整后指标科目
托里县小计 | [5 empty] | 16 | 26 | 17 | 4 | 18905 |  | 10257.89 | 8494.03 | 1731.86 | 32 | 0 | [5 empty] | 9344.6556
1 | 草畜联营合作社 | 阿克别里斗乡玛依拉根村 | 2020-06-01 | 阿克别里斗乡 | 合作社占地15亩，配套建设牲畜棚圈1200平方米，饲草料库房500平方米，值班室、兽医室、生活用房等。（项目建成后，形成的资产移交玛依拉根村，产权归属玛依拉根村。带贫益贫机制：将合作社租赁给有实力和养殖技术的运营主体，运营主体每年给玛依拉根村缴纳承包费用。利用项目收益资金聘用贫困人口从事村级公益性岗位增加收入 | √ |  |  |  | 33 | 中央财政专项扶贫资金 | 316.37 | 316.37 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 311.3268
2 | 住房提升改造 | 阿克别里斗乡拉巴村 | 2020-06-01 | 阿克别里斗乡 | 为100户贫困户住房进行安全构件提升改造，每户补助1.5万元，巩固提升贫困户安全住房等级 |  |  |  | √ | 100 | 自治区财政专项扶贫资金 | 149.6 |  | 149.6 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 144.918
3 | 养殖合作社配套 | 阿克别里斗乡阿克别里斗村 | 2020-06-01 | 阿克别里斗乡 | 为阿克别里斗村合作社架设63KVA变压器1台、交压器台架1副、永磁真空断路器1台、断路器支架1套、验电环及接地环网各2组、低压横担根、耐张6套、高低压隔离开关2组、高压熔断器1组、避雷器2组、高压电缆200米，低压电缆200米、电杆6根。安装养殖网2148平方、供水管网105米，路灯6个和地面硬化600余平米等。（项目建成后，产权归属阿克别里斗村。带贫益贫机制：通过租赁的方式，将合作社租赁给有实力和养殖技术的运营主体，运营主体每年给阿克别里斗村33户建档立卡贫困户提供价值2万元的鸡苗。项目建成后可带动该区域贫困人口发展禽畜养殖，年均增收1000-5000元不等 | √ |  |  |  | 33 | 自治区财政专项扶贫资金 | 86.151 |  | 86.151 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 83.5665
4 | 养殖合作社配套 | 阿克别里斗乡航勒村 | 2020-06-01 | 阿克别里斗乡 | 为航勒村合作社架设63KVA变压器1台、交压器台架1副、永磁真空断路器1台、断路器支架1套、验电环及接地环网各2组、低压横担根、耐张6套、高低压隔离开关2组、高压熔断器1组、避雷器2组、低压电缆200米、电杆6根。供水管网100米，路灯8个，地面硬化及设备配套等。（项目建成后，形成的资产移交航勒村，产权归属航勒村。带贫益贫机制：将合作社租赁给有实力和养殖技术的运营主体，运营主体每年给航勒村民委员会缴纳承包费用。利用项目收益资金聘用贫困人口从事村级公益性岗位增加收入 | √ |  |  |  | 24 | 自治区财政专项扶贫资金 | 84.6894 |  | 84.6894 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 82.1486
5 | 一接近项目（小澡堂） | 阿克别里斗乡拉巴村 | 2020-06-01 | 阿克别里斗乡 | 新建118平米浴室及设备配套，提高拉巴村公共服务水平 |  |  | √ |  | 100 | 自治区财政专项扶贫资金 | 56.9718 |  | 56.9718 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 55.2627
6 | 安全饮水巩固提升 | 铁厂沟哈图村、乌雪特达尔布特村、多拉特加郎阿什村 | 2020-06-01 | 畜牧兽医局 | De110管线总长共计1640米，De32、De40、De63管线总长共计4875米，De25管线总长共计750米；阀门井198个；消火栓井10个，阀门井198眼等，巩固提升牧民定居点饮水安全 |  | √ |  |  | 12 | 中央财政专项扶贫资金 | 208.4498 | 96 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 96
|  | 铁厂沟镇、乌雪特乡、多拉特乡 |  | 畜牧兽医局 | [5 empty] | 12 | 自治区财政专项扶贫资金 |  |  | 112.4498 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 106.1963
7 | 电力基础设施配套 | 阿克别里斗乡拉巴村新定居点 | 2020-06-01 | 畜牧兽医局 | 新架10千伏线路2O67米，安装永磁断路器2台，安装S11一100kVA变压器一台，安装S11一80KVA变压器一台，巩固提升牧民定居点供电保障 |  | √ |  |  | 30 | 自治区财政专项扶贫资金 | 54.6331 |  | 54.6331 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 52.9941
8 | 养殖合作社建设 | 阿克别里斗乡玛依勒村 | 2020-06-01 | 畜牧兽医局 | 新建牛圈2座，每座400平方米；羊圈2座，每座300平方米，管理用房2座，每座50平方米，饲草料库房2座，每座200平方米（明确养殖合作社的所有权，落实养护责任主体，建成后归属权为阿合别斗乡人民政府，该项目建成后可吸纳该区域贫困人口就业，对外承租收入用于为贫困户设立公益性岗位增收，年均增收1000-5000元不等 | √ |  |  |  | 60 | 中央农村环境整治资金 | 224.9897 | 18.2 |  |  |  | 2130199 | 2130199 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 18.2
|  | 阿克别里斗乡玛依勒村 | 2020-06-01 | 畜牧兽医局 | [5 empty] | 60 | 自治区畜牧业生产发展资金 |  |  | 8.78 |  |  | 2130199 | 2130199 | 否 | 0% |  | 8.78
|  | 阿克别里斗乡玛依勒村 | 2020-06-01 | 畜牧兽医局 | [5 empty] | 60 | 自治区水利发展 |  |  | 2 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 2
[11 empty] | 自治区水利发展 |  |  | 0.66 |  |  | 2130310 | 2130310 | 否 | 0% |  | 0.66
[11 empty] | 中央产粮大县奖励资金 |  | 57.2097 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 50.46
[11 empty] | 中央农村综合改革转移支付 |  | 9 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 9
[11 empty] | 中央农村综合改革转移支付 |  | 24 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 24
[11 empty] | 中央农村综合改革转移支付 |  | 23 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 23
|  | 阿克别里斗乡玛依勒村 | 2020-06-01 | 畜牧兽医局 | [5 empty] | 60 | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 |  |  | 18.2 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 18.2
[11 empty] | 自治区财政专项扶贫资金 |  |  | 4 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 4
[11 empty] | 中央农村环境整治资金 |  | 3.59 |  |  |  | 2110402 | 2110402 | 否 |  |  | 3.59
[11 empty] | 中央财政专项扶贫资金 |  | 56.35 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 |  |  | 56.35
9 | 道路建设 | 库普乡朗古特村 | 2020-06-01 | 交通局 | 新建村内四级公路（沥青混凝土路面），路基宽度7米、总里程1.743公里 |  | √ |  |  | 114 | 自治区农村环境整治资金 | 88.5139 |  | 2.8 |  |  | 2110402 | 2110402 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 2.8
[11 empty] | 自治区旅游发展资金 |  |  | 17 |  |  | 2070904 | 2070904 | 否 |  |  | 17
[11 empty] | 中央财政专项扶贫资金 |  | 50.5139 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 |  |  | 46.3584
[11 empty] | 地区资金 |  |  |  | 18.2 |  | 2130505 | 2130505 | 否 |  |  | 18.2
10 | 安全饮水巩固提升 | 多拉特乡拜亭奇村 | 2020-06-01 | 多拉特乡 | 新建管理房39平方米。新建100立方米高位水池一座，安装一体化净水设备一套、消毒设备一套。铺设PE管网DN315、DN200、DN50、DN25共计9公里，设计压力6公斤，及管线建筑物12座 |  | √ |  |  | 66 | 中央财政专项扶贫资金 | 287.2912 | 287.2912 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 278.6725
11 | 一接近项目（小澡堂） | 多拉特乡吉也克村、阿克赛村、加玛特村 | 2020-06-01 | 多拉特乡 | 为吉也克村20户、阿克赛村60户、加玛特村20户新建100平米浴室及为已建成的公共浴室配套相关设备设施，解决贫困户就业及村集体收入，每个村补助60万元/座 |  |  | √ |  | 100 | 自治区财政专项扶贫资金 | 170.542 |  | 170.542 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 165.4258
12 | 道路建设 | 库普乡别拉什村、朗古特勒村、多拉特村、萨尔巴斯陶村 | 2020-06-01 | 交通局 | 为4个村草畜联营合作社新建四级公路（沥青混凝土路面），路基宽度6米，总长度0.711公里 |  |  | √ |  | 160 | 中央财政专项扶贫资金 | 64.9075 | 64.9075 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 60.6802
13 | 合作社道路建设 | 多拉特乡阿克赛村、萨依巴克村、多拉特村、阿合别里斗乡拉巴村 | 2020-06-01 | 交通局 | 为4个草畜联营合作社新建四级公路（沥青混凝土路面），路基宽度6米，总里程1.046公里 |  |  | √ |  | 654 | 中央财政专项扶贫资金 | 76 | 76 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 76
14 | 村内道路 | 多拉特乡加朗阿什村、拜格托别村、萨依巴克村、拜亭奇村、阿克赛定居点 | 2020-06-01 | 交通局 | 为多拉特乡5个村修建村内道路14.72公里。其中：阿克赛定居点1.8408公里、萨依巴克村3.609公里、路基宽度（6米、5.5米、5米、4.5米）路面宽度（5米、4.5米、4米、3.5米）。拜格托别村4.85017公里、拜亭奇村1.870公里、加朗阿什村2.550公里，路基宽度（5.5米、5米）路面宽度（4.5米、4米） |  |  | √ |  | 389 | 中央车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 25.8752 | 25.8752 |  |  |  | 2140602 | 2140602 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 25.6423
15 | 草畜联营合作社配套 | 库普乡喀拉托别村 | 2020-06-01 | 库普乡 | 为喀拉托别村合作社配套自走式干湿草料粉碎机1台，剩余资金购买生产畜及种公畜（资产归属地为喀拉托别村），主要带贫益贫机制为：通过购置生产畜和草料机增加合作社的运营能力，以牲畜入股的形式，将生产畜托养给有资质、实力公司，进行集中饲养，每年收取不低于5万元代养费，增加村集体收入，村委会设置政府公益性岗位，鼓励村民劳动获得分红。辐射贫困户掌握养殖技术，参与饲养集体畜养殖获得增收 | √ |  |  |  | 100 | 自治区财政专项扶贫资金 | 100 |  | 100 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 100
16 | 草畜联营合作社配套 | 库普乡萨尔巴斯陶村 | 2020-06-01 | 库普乡 | 为萨尔巴斯陶村合作社配套自走式干湿草料粉碎机1台，剩余资金购买生产畜及种公畜（资产归属地为萨尔巴斯陶村）主要带贫益贫机制为：通过购置生产畜和草料机增加合作社的运营能力，以牲畜入股的形式，将生产畜托养给有资质、实力的公司，进行集中饲养，每年收取不低于5万元代养费，增加村集体收入，村委会设置政府公益性岗位，鼓励村民劳动获得分红。辐射贫困户掌握养殖技术，参与饲养集体畜养殖获得增收 | √ |  |  |  | 100 | 自治区财政专项扶贫资金 | 100 |  | 100 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 100
17 | 扶贫车间 | 库普乡朗古特勒村 | 2020-06-01 | 库普乡 | 改建1000平米厂房，并进行水、电、硬化等配套，招商服装加工企业建设扶贫车间，贫困户就业增收。资产归属为朗古特勒村。带贫益贫机制：一是项目建成后辐射带动贫困户参与务工，增强内生动力拓宽就业途径，就业贫困户月收入不低于2000元；二是通过扶贫车间对外承包收取不低于银行基准利率的承包费，通过设置政府公益性岗位（保洁员、护林员、绿化工等）鼓励贫困户参与务工获得收入 | √ |  |  |  | 60 | 自治区财政专项扶贫资金 | 243.9831 |  | 243.9831 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 236.6636
18 | 一接近项目（小澡堂） | 库普乡加木布勒村、朗古特勒村、萨尔窝孜克村 | 2020-06-01 | 库普乡 | 为3个村新建100平米浴室及设备配套，解决贫困户就业及村集体收入，补助60万元/座 |  |  | √ |  | 60 | 自治区财政专项扶贫资金 | 172.7425 |  | 172.7425 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 167.5603
19 | 小澡堂附属设施（一接近项目） | 库普乡克孜勒加尔村 | 2020-06-01 | 库普乡 | 为已建成的公共浴室配套相关设备设施 |  |  | √ |  | 30 | 中央财政专项扶贫资金 | 26.1564 | 26.1564 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 25.3717
20 | 小澡堂附属设施（一接近项目） | 库普乡布尔合斯台村 | 2020-06-01 | 库普乡 | 为已建成的公共浴室配套相关设备设施 |  |  | √ |  | 30 | 中央财政专项扶贫资金 | 27.8171 | 27.8171 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 26.9826
21 | 农副产品交易市场配套 | 庙尔沟镇阿合开乃热村、萨尔加克村、登格克村、萨尔哈木斯村、恰勒尕依村 | 2020-06-01 | 庙尔沟镇 | 为金塔区定居牧民交易市场硬化6500平方，绿化4000平方及改水210米，供暖管道铺设240米等相关配套，项目完成后可使市场投入使用，满足贫困户基本生活需求的同时发展第三产业增收 |  | √ |  |  | 60 | 中央财政专项扶贫资金 | 282.0685 | 282.0685 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 273.6064
22 | 农田治理 | 阿克别里斗乡航勒村 | 2020-06-01 | 农业农村局 | 建设内容：清淤喀英德渠首1座，在渠首下游改建引水渠道6.98公里。设计流量0.35m3/s。断面型式：梯型；现浇砼板+砂砾石。重建渡槽1座，节制分水闸7座，跌水1座，农桥1座；改建道路（沥青路面）1.5公里土壤改良1500亩,新建防护林112.6亩，种植榆树5020株，围栏12000米，科技培训500人次。土方开挖24420.62m3，土方回填14292.62m3，砼现浇2674.06m3,砂砾石17283.44m3 | √ |  |  |  | 23 | 中央农村综合改革转移支付 | 6.29 | 6.29 |  |  |  | 2130701 | 2130701 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 6.29
[11 empty] | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 25 | 25 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 25
[11 empty] | 中央农业生产发展资金 | 16.9001 | 16.9001 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 16.9001
[11 empty] | 中央水利发展资金 | 46 | 46 |  |  |  | 2130399 | 2130399 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 30.4708
[11 empty] | 中央林业改革发展资金 | 17.92 | 17.92 |  |  |  | 2130299 | 2130299 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 17.92
[11 empty] | 中央林业草原生态保护恢复资金 | 14.56 | 14.56 |  |  |  | 2110499 | 2110499 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 14.56
[11 empty] | 中央车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2140602 | 2140602 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 2.8
[11 empty] | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 2160299 | 2160299 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 0.37
[11 empty] | 中央产粮大县奖励资金 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 1.8
[11 empty] | 中央农村危房改造补助资金 | 101 | 101 |  |  |  | 2210105 | 2210105 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 101
23 | 农业产业园（电商中心）消防设施 | 库普乡阿克塔因恰定居点 | 2020-06-01 | 农业农村局 | 建设综合消防配套设施（含泵房、发电机房、管网）及附属设施建设等，确保农业产业园消防安全 |  | √ |  |  | 200 | 中央车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 86 | 75.34 |  |  |  | 2140602 | 2140602 | 否 | 0 | 2020-06-01 | 63.7046
[11 empty] | 中央产粮大县奖励资金 |  | 10.66 |  |  |  | 2140602 | 2140602 |  |  |  | 10.66
24 | 劳动力资源市场建设 | 铁厂沟镇准噶尔易地搬迁定居点 | 2020-06-01 | 人社局 | 改扩建700余平米劳动力资源市场1处，并配备相关设备设施，加强易地搬迁定居点后续就业培训，促进稳定就业 |  | √ |  |  | 200 | 自治区现代农业生产发展资金10万农业技术推广与服务补助资金2万元 | 197.6557 |  | 12 |  |  | 2130199 | 2130199 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 12
|  | 准噶尔易地搬迁定居点 |  | 人社局 | 改扩建700余平米劳动力资源市场1处，并配备相关设备设施 | [5 empty] | 自治区财政专项扶贫资金 |  |  | 185.6557 |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% |  | 180.1173
25 | 防洪工程 | 阿克别里斗乡拉巴村 | 2020-06-01 | 水利局 | 该项目为小型工厂，主要建筑为V级，次要建筑物为V级，设计标准为10年一遇，建设防洪堤3.88公里，防洪渠1.54公里，农桥1座。确保阿克别里斗乡及周边村队人民财产、生命安全 |  | √ |  |  | 371 | 中央农村危房改造补助资金 | 687 | 3 |  |  |  | 2210105 | 2210105 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 3
[11 empty] | 自治区彩票公益金 |  |  | 1.68 |  |  | 2296002 | 2296002 | 否 | 0% |  | 1.68
[11 empty] | 中央农业生产发展资金 |  | 19 |  |  |  | 2130199 | 2130199 | 否 | 0% |  | 19
[11 empty] | 中央农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  | 7 |  |  |  | 2130235 | 2130235 | 否 | 0% |  | 7
[11 empty] | 中央水利发展资金 |  | 102 |  |  |  | 2130301 | 2130301 | 否 | 0% |  | 102
[11 empty] | 自治区林业补助资金 |  |  | 6.74 |  |  | 2130299 | 2130299 | 否 | 0% |  | 6.74
[11 empty] | 中央旅游发展资金 |  | 6.28 |  |  |  | 2070199 | 2070199 | 否 | 0% |  | 6.28
[11 empty] | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 4 |  |  | 2130706 | 2130706 | 否 | 0% |  | 4
[11 empty] | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 1 |  |  | 2130701 | 2130701 | 否 | 0% |  | 1
[11 empty] | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 11 |  |  | 2130701 | 2130701 | 否 | 0% |  | 11
[11 empty] | 中央财政专项扶贫资金 |  | 525.3 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% |  | 525.3
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 168.2 | 168.2 |  |  |  | 2130122 | 2130122 | 否 | 0% | 2020-11-01 | 168.2 | 2020年10月新到位资金
26 | 防洪工程 | 多拉特乡拜亭奇村 | 2020-06-01 | 水利局 | 该项目为小型工厂，主要建筑为V级，次要建筑物为V级，设计标准为10年一遇，新建防洪堤652米 |  | √ |  |  | 22 | 中央财政专项扶贫资金 | 82.2799 | 82.2799 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 79.8115
27 | 安全饮水水源地保护 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村、南湾村、哈图村；库甫乡多拉特村、加木布勒村、朗古特勒村、库甫村、新村、别拉什村、杰特窝巴村、喀拉托别村、克孜勒加尔村、呼喀拉盖村 | 2020-06-01 | 水利局 | 库普水源地新建设钢立柱铁刺围栏4.5公里，大门4个道路防撞桩260米，饮用水源标志牌14个，警示牌14个，饮用水水源保护区宣传牌1处，垃圾船1只，分类垃圾桶6个铁厂沟镇水源地新建设钢立柱铁刺围栏4.9公里，大门4个道路防撞桩100米，饮用水源标志牌12个，警示牌12个，饮用水水源保护区宣传牌1处，垃圾船1只，分类垃圾桶6个 |  | √ |  |  | 2514 | 中央财政专项扶贫资金 | 174.9203 | 174.9203 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 169.7401
28 | 饮水安全巩固提升 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村、南湾村、哈图村；庙尔沟新镇；库普乡库甫乡多拉特村、加木布勒村、朗古特勒村、库甫村、新村、别拉什村、杰特窝巴村、喀拉托别村、克孜勒加尔村、呼喀拉盖村；准噶尔小区；多拉特乡吉也克村、加尔巴斯村、阿克塞村、胡吉尔台村、加朗阿什村、加玛特村、喀拉苏村、居玛拜村、庙尔沟镇恰勒盖村；阿合别斗乡哈拉库木村、玛依拉根村、叶格孜库勒村、拉巴村、拉巴村新定居点 | 2020-06-01 | 水利局 | 为铁厂沟镇、庙尔沟新镇、库普乡水厂新建4处实验室，为农村集中式供水点配套消毒设施14个（其中多拉特乡8个、庙尔沟镇1个、阿克别里斗乡5个），巩固提升安全饮水保障 |  | √ |  |  | 977 | 中央车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 307.7552 | 178.1152 |  |  |  | 2130209 | 2130209 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 168.8824
[11 empty] | 中央林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分）） |  | 23.24 |  |  |  | 2110699 | 2110699 | 否 | 0% |  | 23.24
[11 empty] | 中央林业改革发展资金 |  | 106.4 |  |  |  | 2130209 | 2130209 | 否 | 0% |  | 106.4
29 | 引水工程 | 阿克别里斗乡拉巴村 | 2020-06-01 | 水利局 | ①新建渠首1座；②新建2段引水渠道3.376km，渠系建筑物6座；③新建5000m3沉砂池1座；④新建引水主管道1.533km，管线建筑物6座；⑤新建村内干管、支管14.438km，管线建筑物62座；⑥新建给水栓248处 |  | √ |  |  | 70 | 中央财政专项扶贫资金 | 342 | 342 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 342
30 | 渔业养殖园区配套 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 为铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村渔业养殖园区新建道路1.7公里及园区内附属设施配套建设，通过贫困户就业及分红增收 |  | √ |  |  | 5 | 中央财政专项扶贫资金 | 214.8315 | 214.8315 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 208.3866
31 | 安全住房配套 | 铁厂沟镇南湾村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 为贫困户楼房小区新建供水、供电、供暖、排水管线约1.6公里及配套设施建设 |  |  | √ |  | 184 | 中央财政专项扶贫资金 | 69.2214 | 69.2214 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 67.1447
32 | 特色养殖区配套 | 铁厂沟镇哈图村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 新建供水管道4公里，架设50KVA变压器一台及线路3公里及附属设施配套、设备采购等，解决贫困户就业及增加村集体收入。(资产归属为哈图村） | √ |  |  |  | 275 | 中央财政专项扶贫资金 | 177.356 | 177.356 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 172.0353
33 | 一接近项目（小澡堂） | 铁厂沟镇哈图村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 新建100平米浴室及设备配套，解决贫困户就业及村集体收入，补助60万元/座 |  |  | √ |  | 274 | 中央财政专项扶贫资金 | 49.4558 | 49.4558 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 47.9721
34 | 村组道路附属配套 （五通七有巩固提升工程） | 铁厂沟镇准噶尔易地搬迁定居点 | 2020-06-01 | 托里县准噶尔非公经济管理办公室 | 在托里县准噶尔易地搬迁、富民安居、牧民定居点，实施27000米道路两侧附属配套设施，安装路灯490盏，绿化5000平方米，安装铁艺围栏1300米 |  |  | √ |  | 364 | 中央财政专项扶贫资金 | 1056.709 | 1056.709 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 1025.2176
35 | 防渗渠建设 | 乌雪特乡布尔克塔勒村 | 2020-06-01 | 乌雪特乡 | 新建5公里现浇防渗渠，设计流量0.2立方米/秒，新安装48个分水阀门，开挖土方5600立方米 |  | √ |  |  | 25 | 中央财政专项扶贫资金 | 117.8846 | 117.8846 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 114.348
36 | 安全饮水巩固提升 | 乌雪特乡哈赞库木村、莫德纳巴村、库木托别村 | 2020-06-01 | 乌雪特乡 | 改造一眼饮水井，新建一座水塔、井房一座15平方米、井房护栏30米、50变压器1个，及各项配套设施 |  | √ |  |  | 146 | 中央财政专项扶贫资金 | 91.4956 | 91.4956 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 88.7508
37 | 安全饮水巩固提升 | 乌雪特乡达尔布特村 | 2020-06-01 | 乌雪特乡 | 改造一眼饮水井，新建一座水塔、井房一座15平方米、井房护栏30米、50变压器1个，及各项配套设施 |  | √ |  |  | 79 | 中央财政专项扶贫资金 | 85.0526 | 85.0526 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 82.501
38 | 安全饮水巩固提升 | 乌雪特乡达尔布特村 | 2020-06-01 | 乌雪特乡 | 对自来水主管网3500米进行改造，安装检查井20个，实施60户自来水入户及配套设施，主管网深度不少于1.8米 |  | √ |  |  | 60 | 中央财政专项扶贫资金 | 105.5109 | 105.5109 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 102.3456
39 | 安全饮水巩固提升 | 乌雪特乡布尔克塔勒村 | 2020-06-01 | 乌雪特乡 | 主管网1800米，15户自来水入户（含300米管道穿越），主管网深度不少于1.8米 |  | √ |  |  | 15 | 中央财政专项扶贫资金 | 33.5216 | 33.5216 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 32.5159
40 | 护边员培训 | 库甫乡布尔合斯台村、萨尔窝孜克村、喀拉托别村、别拉什村、阔克哈达村、多拉特村、萨尔巴斯陶村、克孜力加勒村、江布勒村，多拉特乡阿克赛村、阿合别斗乡拉巴村 | 2020-06-01 | 政法委 | 分四期对90名建档立卡护边员进行培训（360人次），每季度集中封闭培训一期，每期培训时间为一周，每名护边员每期培训费为555元，主要用于培训讲师费、书本费、伙食费、住宿费等费用，主要培训内容为爱国守边教育、戍边奉献精神培养、护边员军事业务训练、国语培训等 |  |  |  | √ | 90 | 自治区财政专项扶贫资金 | 20 |  | 20 |  |  | 2130502 | 2130502 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 20
41 | 贫困劳动力C1货运汽车驾驶资格培训班 | 阿合别斗乡：江布勒村、叶孜阔勒村、拉巴村、玛依拉根村、阿合别里斗村；库甫乡：别拉什村、呼哈拉盖村、苏吾尔村、阔克哈达村、江布勒村、多拉特村、克孜勒加尔村、萨尔窝孜克村、哈拉托别村；多拉特乡：哈拉苏村、加玛特村、多拉特村、萨依巴克村、阿勒玛勒村、加郎阿什村；庙尔沟镇：萨尔克村、阿克开乃热村；托里镇：铁斯巴汗村；乌雪特乡：克孜勒克亚村、哈赞库木村、井什克村、莫德纳巴村、哈拉苏村、旦木村、玛依哈巴克村、布尔克塔勒村、库木托别村 | 2020-06-01 | 人社局 | 对80名县城周边村队贫困户进行C1货运汽车驾驶资格培训，人均补贴标准8360元，主要包含学费、考试费、补考费、住宿费等（按照50%人员预算）、试场费及学员的务工补助和餐补等（按照60天给予补助），最终补助资金按照实际发生计算 |  |  |  | √ | 80 | 中央财政专项扶贫资金 | 55 | 55 |  |  |  | 2130502 | 2130502 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 52.7475
42 | 铁厂沟镇公共卫生综合整治 | 铁厂沟镇哈图村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 道路改造面积712平方米、新建人行道面积2235平方米等 |  |  | √ |  | 275 | 中央财政专项扶贫资金 | 35.3228 | 35.3228 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 28.7905
43 | 铁厂沟镇院落环境卫生综合整治 | 铁厂沟镇南湾村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 道路改造4400平方米、新建或改造围栏2600米，采购电力设施：变压器50KV一台，线路改造650米，值班室及安装大门两座 |  |  | √ |  | 184 | 中央财政专项扶贫资金 | 124.1753 | 124.1753 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 118.7494
44 | 蘑菇种植 | 库普乡朗古特勒易地扶贫搬迁安置点 | 2020-06-01 | 库普乡 | 为30户易地搬迁贫困户购置菌棒，每根菌棒5元，共计33000个菌棒，平均每户1100根，帮助易地搬迁贫困户增产增收，巩固脱贫 | √ |  |  |  | 30 | 中央财政专项扶贫资金 | 16.5 | 16.5 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 16.5
45 | 蘑菇种植 | 多拉特乡易地扶贫搬迁安置点 | 2020-06-01 | 多拉特乡 | 为多拉特乡58户易地搬迁户发展蘑菇种植，其中：房屋改造31户，采购蘑菇架192个，采购菌棒87000个，配套种植蘑菇设备31套。为易地扶贫搬迁贫困户增加收入，扩展贫困户就业渠道 | √ |  |  |  | 58 | 中央财政专项扶贫资金 | 89.8213 | 89.8213 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 87.1266
46 | 拦水坝建设 | 库普乡加木布勒村 | 2020-06-01 | 库普乡 | 建设拦水坝一处，坝高3m，主坝长6.5m，附坝长9m；进水池一座；闸阀井一座；细类砼砌石饮水渠道100m；0.4KV高压线路175m；引水泵房一处 |  | √ |  |  | 30 | 中央财政专项扶贫资金 | 23.5543 | 23.5543 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 22.8476
47 | 围栏硬化建设 | 庙尔沟镇阿合开乃热村、萨尔加克村、登格克村、萨尔哈木斯村、恰勒尕依村 | 2020-06-01 | 庙尔沟镇 | 为贫困户定居点新建三区分离隔墙1600米，配套建设硬化、绿化等 |  |  | √ |  | 240 | 中央财政专项扶贫资金 | 13.8094 | 13.8094 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 9.7167
48 | 乡村旅游配套 | 多拉特乡吉也克村、加玛特村 | 2020-06-01 | 多拉特乡 | 为吉也克村5户、加玛特村5户贫困户发展民宿，每户采购被褥、马桶、热水器、花洒、洗涑池等配套设施，每户补助5000元 | √ |  |  |  | 10 | 中央财政专项扶贫资金 | 4.988 | 4.988 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 4.8384
49 | 饲草料基地配套 | 铁厂沟镇哈图村定居点、叶勒其拜牧业点 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 为定居点草场新建或改造围栏12KM及叶勒其拜牧业点14km围栏等附属设施 |  | √ |  |  | 274 | 中央财政专项扶贫资金 | 258.44 | 258.44 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 250.6864
50 | 定居点道路 （五通七有巩固提升工程） | 铁厂沟镇哈图村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 新建1.05km公路，提升村民出行水平 |  |  | √ |  | 18 | 中央财政专项扶贫资金 | 43.8927 | 43.8927 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 42.5763
51 | 托里县2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 庙尔沟镇恰勒盖村；多拉特乡多拉特村；库甫乡喀拉托别村、杰特窝巴村；乌雪特乡玛依哈巴克村、井什克苏中村、达尔布特定居点；阿合别斗乡阿合别斗村、新林村、也格孜库勒村、玛依拉根村；铁厂沟镇哈图村 | 2020-06-01 | 水利局 | 庙尔沟镇恰勒盖牧民定居点：新建80立方米水塔1座及配套及输配水、电气设备，铺设配水管网12209米，闸阀井37座，新建支管网23630米，水表井105座及配套；多拉特乡多拉特村：新建支管网5250米，水表井105座及配套；库甫乡喀拉托别村新建支管网3665米，水表井9座及配套；杰特窝巴村：新建支管网7413米，水表井25座及配套；乌雪特乡玛依哈巴克村、井什克苏中村、达尔布特定居点新建支管网4450米，水表井7座及配套。阿合别斗乡阿合别斗村、也格孜库勒村、新林村新建支管网3350，水表井9座及配套。玛依拉根村主管网2080米，支管网2750米及配套，铁厂沟镇哈图村村支管网1000米，水表井4座及配套 |  | √ |  |  | 312 | 中央财政专项扶贫资金 | 373.3904 | 373.3904 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 362.1885
52 | 饲草料库建设 | 阿克别里斗乡航勒村 | 2020-06-01 | 阿克别里斗乡 | 为阿克别里斗乡航勒村合作社新建500平米的饲草料库一座及相关配套 |  | √ |  |  | 24 | 中央财政专项扶贫资金 | 65.0044 | 65.0044 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 63.0549
53 | 木耳示范大棚建设 | 托里镇铁斯巴汗村 | 2020-06-01 | 托里镇 | 新建14座木耳示范大棚，发展特色农业，为贫困户就业增收 | √ |  |  |  | 14 | 中央财政专项扶贫资金 | 110.7754 | 110.7754 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 107.4521
54 | 连接路面建设 | 阿克别里斗乡拉巴村、多拉特乡阿克赛村、乎吉尔台村、拜亭奇村、吉也克村、加朗阿什村、加玛特村、喀拉苏村、库普乡朗古特勒村 | 2020-06-01 | 交通局 | 为9个村进行连接路面巷道建设（混凝土路面），总长约7.485公里 |  | √ |  |  | 654 | 中央财政专项扶贫资金 | 50 | 50 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 39.7683
55 | 村内道路 （五通七有巩固提升工程） | 阿克别里斗乡拉巴村 | 2020-06-01 | 交通局 | 为阿克别里斗乡拉巴村定居点新建村内四级公路（沥青混凝土路面），路基宽度5.5米、总里程6.76公里 |  | √ |  |  | 217 | 中央财政专项扶贫资金 | 31.5786 | 31.5786 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 21.6313
56 | 水库除险加固 | 托里镇铁斯巴汗村 | 2020-06-01 | 水利局 | 改造大坝、溢洪道及放水洞改造后大坝全长488.18m，坝顶加高1.28m，最大坝高14.9m，坝顶宽6m改造后溢洪道宽30m，全长61.2m，共4孔，单孔净宽6.75m，总净宽27m,放水洞全长172.591m，涵洞为现浇钢筋混凝土方涵，孔口尺寸为1.5m×1.8m（宽×高），设计放水流量为0.4m3/s,配套8公里电力设施，厂区绿化及铺装500㎡，配套建设管理房100㎡、雨量站、监控系统等 |  | √ |  |  | 114 | 地区资金 | 13.8 |  |  | 13.8 |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 13.8
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 37.7 | 37.7 |  |  |  | 2130122 | 2130122 | 否 | 0% | 2020-11-01 | 37.7 | 2020年10月新到位资金
57 | 金塔区菌类种植基地 | 庙尔沟镇阿合开乃热村、萨尔加克村、登格克村、萨尔哈木斯村、恰勒尕依村 | 2020-11-01 | 庙尔沟镇 | 新建3座蘑菇种植大棚及水电暖等基础设施配套，其中两座建设面积1000平方米，一座建设面积2000平方米，总面积4000平方米。项目建成后资产移交至庙尔沟镇所辖村队，引导建档立卡贫困户发展菌类种植产业及就地就近就业。项目收益资金主要用于聘用扶贫公益性岗位、村内小型基础设施建设、资金奖补等方式扶持带动建档立卡户收入稳定增长 | √ |  |  |  | 70 | 中央产粮大县奖励资金 | 15.0103 | 15.0103 |  |  |  | 2299901 | 2299901 | 否 | 0% | 2020-10-01 | 15.0103
[11 empty] | 中央车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） | 30.3696 | 30.3696 |  |  |  | 2140602 | 2140602 | 否 | 0% |  | 30.3696
[11 empty] | 自治区财政专项扶贫资金 | 28.8934 |  | 28.8934 |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% |  | 28.8934
[11 empty] | 中央财政专项扶贫资金 | 13.1588 | 13.1588 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% |  | 13.1588
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 199.1 | 199.1 |  |  |  | 2130122 | 2130122 | 否 | 0% | 2020-11-01 | 110.575 | 2020年10月新到位资金
58 | 一接近项目（小澡堂） | 庙尔沟镇阿克开乃热村 | 2020-06-01 | 庙尔沟镇 | 新建100平米浴室及设备配套，解决贫困户就业及村集体收入，补助60万元/座 |  |  | √ |  | 30 | 自治区财政专项扶贫资金 | 53.1882 |  | 53.1882 |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-06-01 | 51.5925
59 | 托里县牧民定居点基础设施建设项目（畜牧养殖检疫产业园） | 托里镇铁斯巴汗区域 | 2020-11-01 | 畜牧兽医局 | 新建肉联厂厂房2900平方米及设备，圈舍600平方米，办公及管理用房300平方米，污水处理池一座，配套给排水、供热管网及箱变供电管网等设施设备配套。项目建成后，对外承包，实行市场化运作。可吸纳贫困人口就业10-20人，可带动全县所有的养殖户实现畜牧产业化经济，促进全县牛羊产业的发展 | √ |  |  |  | 200 | 中央财政专项扶贫资金 | 106.1749 | 106.1749 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-10-01 | 106.1749
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 22 | 22 |  |  |  | 2130106 | 2130106 | 否 | 0% | 2020-11-01 | 22 | 2020年10月新到位资金
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 342 | 342 |  |  |  | 2130599 | 2130599 |  |  |  | 226.8196 | 2020年10月新到位资金
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 2 | 2 |  |  |  | 2130199 | 2130199 |  |  |  | 2 | 2020年10月新到位资金
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 13 | 13 |  |  |  | 2130199 | 2130199 |  |  |  | 13 | 2020年10月新到位资金
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 224.7 | 224.7 |  |  |  | 2130122 | 2130122 |  |  |  | 224.7 | 2020年10月新到位资金
60 | 脱贫巩固市场配套 | 阿合塔因恰定居点 | 2020-10-01 | 畜牧兽医局 | 建设箱式变电站1座、电热水加热站1座，250千瓦变压器1座及绿化（含设备安装） |  | √ |  |  | 120 | 自治区财政专项扶贫资金 | 22.4999 |  | 22.4999 |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-11-01 | 22.4999
[11 empty] | 中央财政专项扶贫资金 | 98.4002 | 98.4002 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% |  | 71.8745
[11 empty] | 中央农业生产发展资金 | 39.0999 | 39.0999 |  |  |  | 1100252 | 1100252 | 否 | 0% |  | 39.0999
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 30.6 | 30.6 |  |  |  | 2130122 | 2130122 | 否 | 0% |  | 0 | 2020年10月新到位资金
61 | 旅游观光产业房安装 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 对旅游观光产业房进行、拉运吊装、底座安装及相关配套设施建设，贫困户就业或分红增收 |  |  |  | √ | 3 | 中央财政专项扶贫资金 | 39 | 39 |  |  |  | 2130505 | 2130505 | 否 | 0% | 2020-11-01 | 39
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | 2130122 | 2130122 | 否 | 0% |  | 9.2391 | 2020年10月新到位资金
62 | 污水提升泵配套 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 | 2020-06-01 | 铁厂沟镇 | 采购污水提升泵2套及电线、变压器等附属设施配套 |  |  | √ |  | 3 | 中央财政专项扶贫资金 | 69 | 69 |  |  |  | 2130504 | 2130504 | 否 | 0% | 2020-11-01 | 69
[11 empty] | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 2130122 | 2130122 | 否 | 0% |  | 7.7727 | 2020年10月新到位资金
63 | 托里县畜牧养殖检疫产业园配套项目 | 铁斯巴汗区域 | 2020-12-01 | 畜牧兽医局 | 在畜牧养殖检疫产业园配套相应基础设施，主要建设内容为：配套牲畜交易大棚2座，每座1480平方米，配套待宰圈680平方米、综合用房300平方米、消防水池500立方米（含设备），配套化粪池、管网、地面硬化绿化、围墙、大门等附属设施。 | √ |  |  |  | 200 | 中央基建投资用于“三农”建设部分 | 358.9 | 358.9 |  |  |  | 2130122 | 2130122 | 否 | 0% | 2020-12-01 | 0 | 2020年10月新到位资金
[11 empty] | 中央专项扶贫资金 | 25 | 25 |  |  |  | 2130505 | 2130505 |  |  |  | 0 | 2020年10月调整项目
[11 empty] | 中央专项扶贫资金 | 10 | 10 |  |  |  | 2130505 | 2130505 |  |  |  | 0 | 2020年10月调整项目

## 附件2中央和自治区
附件2：
2020年贫困县统筹整合涉农资金统计表
序号 | 县市 | 总计 |  | 中央资金 | [21 empty] | 中央资金 | [9 empty] | 自治区资金 | [11 empty] | 自治区资金 | [17 empty] | 跨类别资金 | 跨类别比例
|  |  |  | 中央资金小计 |  | 1.中央财政专项扶贫资金 |  | 2.水利发展资金 |  | 3.农业生产发展资金 |  | 4.林业改革发展资金 |  | 5.农田建设补助资金 |  | 6.农村综合改革转移支付 |  | 7.林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  | 8.农村环境连片整治示范资金 |  | 9.车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） |  | 10.农村危房改造补助资金 |  | 11.产粮大县奖励资金 |  | 12.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 13.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  | 14.旅游发展基金 |  | 15.中央基建投资用于“三农”建设部分 |  | 自治区资金小计 |  | 1.自治区财政专项扶贫资金 |  | 2.自治区水利发展资金 |  | 3.自治区农业生产发展资金 |  | 4.自治区畜牧业生产发展资金 |  | 5.自治区农业技术推广与服务补助资金 |  | 6.自治区林业发展补助资金 |  | 7.自治区农田建设补助资金 |  | 8.自治区农村综合改革转移支付 |  | 9.农村危房改造补助资金 |  | 10.农村环境连片整治示范资金 |  | 11.彩票公益金 |  | 12.旅游发展基金 |  | 13.自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 |  | 地区资金 | 县级资金
|  | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数
1 | 托里县 | 10469.89 | 10257.89 | 8536.03 | 8494.03 | 6108 | 6066 | 148 | 148 | 75 | 75 | 124.32 | 124.32 | 0 | 0 | 62.29 | 62.29 | 37.8 | 37.8 | 21.79 | 21.79 | 312.5 | 312.5 | 104 | 104 | 84.68 | 84.68 | 0.37 | 0.37 | 32 | 32 | 6.28 | 6.28 | 1419 | 1419 | 1901.86 | 1731.86 | 1646 | 1646 | 2.66 | 2.66 | 10 | 10 | 8.78 | 8.78 | 2 | 2 | 6.74 | 6.74 |  |  | 16 | 16 | 170 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 17 | 17 | 18.2 | 18.2 | 32 | 0 | 0 | 0%
Note on C6: Dcm7: 包含地区配套32万元
Note on D6: Dcm7: 包含地区配套32万元

## 附件3
附件3：
2020年贫困县涉农资金统筹整合使用情况表
序号 | 县市 | 实际整合规模 |  | 农业生产发展 |  | 农村基础设施建设 |  | 人居环境整治 |  | 其他
|  | 项目个数 | 资金规模 | 项目个数 | 资金规模 | 项目个数 | 资金规模 | 项目个数 | 资金规模 | 项目个数 | 资金规模
1 | 托里县 | 63 | 10257.89 | 16 | 3178.5709 | 26 | 4659.132 | 17 | 2145.8871 | 4 | 274.3