托里县多拉特乡寄宿制中心学校2024年度

部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）托里县多拉特乡寄宿制中心学校是以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施小学义务教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。

（二）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点，以教育教学为主，实施小学义务教育，组织科学研究活动，促进基础教育发展，保证教育教学质量。

### 二、机构设置及人员情况

托里县多拉特乡寄宿制中心学校2024年度，实有人数329人，其中：在职人员227人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员102人,增加1人。

托里县多拉特乡寄宿制中心学校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党建办公室、办公室、财务室、教研室、教务室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,554.71万元，其中：本年收入合计4,554.70万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.01万元。

2024年度支出总计4,554.71万元，其中：本年支出合计4,549.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.87万元。

收入支出总体与上年相比，增加435.41万元，增长10.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，发放奖励性绩效工资，人员经费增加；新增体育彩票公益金项目，2022—2023年幼儿伙食补助项目，托里县教育系统取暖费项目，导致经费支出较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入4,554.70万元，其中：财政拨款收入4,541.78万元，占99.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.92万元，占0.28%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出4,549.85万元，其中：基本支出4,311.82万元，占94.77%；项目支出238.03万元，占5.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,541.78万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,541.78万元。财政拨款支出总计4,541.78万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,541.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加437.00万元，增长10.65%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，发放奖励性绩效工资，人员经费增加；新增体育彩票公益金项目，2022—2023年幼儿伙食补助项目，托里县教育系统取暖费项目，导致经费支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数4,160.47万元，决算数4,541.78万元，预决算差异率9.17%，主要原因是：年中追加中央体育彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、托里县教育系统取暖费项目，导致预决算有差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,537.78万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比，增加434.50万元，增长10.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，发放奖励性绩效工资，人员经费增加；2022—2023年幼儿伙食补助项目，托里县教育系统取暖费项目增加，导致经费支出较上年增加。与年初预算相比,年初预算数4,145.47万元，决算数4,537.78万元，预决算差异率9.46%，主要原因是：年中追加托里县教育系统取暖费项目，导致预决算有差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)3,238.25万元,占71.36%。

2.社会保障和就业支出(类)501.33万元,占11.05%。

3.卫生健康支出(类)164.80万元,占3.63%。

4.住房保障支出(类)334.91万元,占7.38%。

5.其他支出(类)298.50万元,占6.58%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为346.45万元，比上年决算减少25.68万元，下降6.90%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，幼儿人数减少，保教费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为2,431.26万元，比上年决算增加15.96万元，增长0.66%,主要原因是：本年在职人员工资调增，发放奖励性绩效工资，人员经费增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为446.73万元，比上年决算增加36.79万元，增长8.97%,主要原因是：本年在职人员工资调增，发放奖励性绩效工资，人员经费增加。

4.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为1.03万元，比上年决算增加1.03万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费由小学教育科目调整至本科目列支，相关支出增加。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，托里县多拉特乡小学关于采购煤炭供暖项目由本科目调整至其他教育费附加安排的支出科目列支，相关支出减少。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为12.78万元，比上年决算增加12.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，幼儿伙食补助项目由小学教育科目调整至本科目、托里县多拉特乡小学关于采购煤炭供暖项目由农村中小学教学设施科目调整至本科目，相关支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为93.41万元，比上年决算增加18.21万元，增长24.22%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为393.60万元，比上年决算增加38.00万元，增长10.69%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.32万元，比上年决算增加1.39万元，增长10.75%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为164.80万元，比上年决算增加4.17万元，增长2.60%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为334.91万元，比上年决算增加36.13万元，增长12.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为298.50万元，比上年决算增加298.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，聘用人员经费由小学教育科目调整至本科目，相关支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,311.82万元，其中：人员经费4,295.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.02万元，包括：工会经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计4.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2.50万元，增长166.67%，主要原因是：本年度新增体育彩票公益金项目、中央体育彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，故有所增加。与年初预算相比，年初预算数15.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率-73.33%，主要原因是：年中调减中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出4.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增自治区体育局本级体育彩票公益金项目，相关支出增加。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加1.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，相关支出增加。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度托里县多拉特乡寄宿制中心学校（事业单位）公用经费支出16.02万元，比上年增加5.32万元，增长49.72%，主要原因是：本年工会经费增加，公用经费支出增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额39.24万元，其中：政府采购货物支出33.65万元、政府采购工程支出0.38万元、政府采购服务支出5.21万元。

授予中小企业合同金额39.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.84万元，占政府采购支出总额的93.88%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋16,749.05平方米，价值654.64万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,549.85万元，实际执行总额4,549.85万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数266.54万元，全年执行数238.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是全年预算执行率达91.28%，高效保障人员工资与日常运转；二是专项资金精准投向班主任津贴、学生营养改善等8个项目并100%完成，惠及112名学前幼儿、507名义务教育生及38名非寄宿生（资助完成率超100%）；三是我校绩效管理实现情况良好，支出严格按照规章制度实施操作，严格财务管理，杜绝违规使用，保障了学校正常运转，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。项目在实施过程中，严格控制经费支出，营造了积极向上的校园文化氛围；中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，保障了乡村少年宫活动正常运转，保障了乡村学校少年宫活动材料，上课材料正常供应，提升了学生心理健康水平及综合素质；农村学前三年免费教育保障机制保教费、幼儿伙食费补助项目，不断改善了幼儿园办学条件，有效提高了学前教育普惠保障水平，持续扩大了普惠学前教育资源；城乡义务教育班主任津贴项目有效提高了班主任工作的积极性，保障班主任费足额发放；城乡义务教育保障机制项目有效减轻了家庭经济负担，不断提高了学生体质健康；营养改善补助计划项目按照要求保障学生饮食安全，增加义务教育阶段学生营养，加强营养餐政策宣传，提高了教师教育教学综合能力，提升业务水平，项目绩效管理取得了一定的社会效益。发现的问题及原因：（一）绩效指标设置不够明确本单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。（二）固定资产账务管理不够细致、严谨抽查发现，各单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。（三）项目监督工作存在薄弱环节项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对我校项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。（四）绩效管理理念有待进一步强化。单位存在重投入轻管理、重支出轻绩效的问题，对预算项目绩效管理工作重视不够。要转变思想观念，牢固树立绩效意识，履行绩效主体职责，严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务，完善内部管理制度，切实加强绩效管理工作。下一步改进措施：（一）一是加强培训，提升工作人员对绩效管理的认识。严格按照财务管理相关规定，结合实际情况科学合理编制预算，严格执行预算绩效管理；二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；探索绩效跟踪；深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。（二）加强固定资产账务管理，确保账实相符针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误。（三）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性业务科室进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更加有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，加大对重点科室、重点项目的检查力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，确保政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 托里县多拉特乡寄宿制中心学校 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数 | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 4,192.95 | 4,549.85 | 4,549.85 | 9.9 | 100% | 10 |
|  | 其中：上级安排（万元） | 161.18 | 149.56 | 149.56 | - | - | - |
|  | 本级安排（万元） | 3,999.29 | 4,392.23 | 4,392.23 | - | - | - |
|  | 其他资金（万元） | 32.48 | 8.06 | 8.06 | - | - | - |
| 年度总目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障党组确定的国语教育教学全覆盖以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。本年度学前教育享受资助补助政策幼儿人数112人，义务教育享受资助补助政策学生人数285人，义务教育营养膳食补助学生数285人。 |  |  | 2024年度托里县多拉特乡寄宿制中心学校严格按照部门整体绩效目标及项目支出绩效目标，充分发挥了教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障了党组确定的国语教育教学全覆盖以及义务教育均衡发展等重点工作，保障了我校工作正常开展，不断提高学生体质健康，有效减轻了学生家庭经济负担，支持和扩大学前教育资源，提高了公用经费保障水平；完善了城乡义务教育经费保障机制，保障了小学教育正常运转，保证了学校校舍安全。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 学前教育享受资助补助政策幼儿人数 | 166人 | 2023-2024学年工作计划 | 20 | 112人 | 13.49 |
|  |  | 义务教育享受资助补助政策学生人数 | 507人 | 2023-2024学年工作计划 | 20 | 286人 | 11.28 |
|  |  | 寄宿生享受资助补助政策学生人数 | 97人 | 2023-2024学年工作计划 | 10 | 38人 | 3.92 |
|  |  | 非寄宿生享受资助补助政策学生人数 | 182人 | 2023-2024学年工作计划 | 10 | 114人 | 6.26 |
|  |  | 特教享受资助补助政策学生人数 | 2人 | 2023-2024学年工作计划 | 10 | 1人 | 5 |
|  |  | 义务教育营养膳食补助学生数 | 507人 | 2023-2024学年工作计划 | 10 | 286人 | 5.64 |
|  | 质量指标 | 义务教育享受补助班主任人数 | 23人 | 2023-2024学年工作计划 | 10 | 9人 | 3.91 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年单位资金－学生课后托管服务费、领导陪餐费、学生校服费、教辅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县多拉特乡寄宿制中心学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.06 |  | 8.06 |  | 8.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.06 |  | 8.06 |  | 8.06 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年单位资金项目预算金额为8.062562万 元，其中：学生课后托管服务费7.98万元、专用材料费0.08256万元，学生课后托管服务参与学生数255 人，学生满意度达到98%。 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数8.06万元，已使用资金8.06万元，其中学生课后托管服务费7.98万元，专用材料费0.082562万元，课后服务率达到100%，用于学生课后托管服务参与学生数255人，减轻了学生家庭经济负担，学生满意度达到98%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生课后托管费参与人数 | >=286人 | 计划标准 | 255人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =286人 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 课后服务率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生课后托管服务费 | <=7.98万元 | 预算支出标准 | 7.98万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =7.98万元 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 专用材料费 | <=0.082562万元 | 预算支出标准 | 0.082562万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =0.082562万元 | 100% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成年度指标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 多拉特乡寄宿制中心学校农村学前三年免费教育保障机制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县多拉特乡寄宿制中心学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 48.04 |  | 60.65 |  | 60.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.04 |  | 60.65 |  | 60.65 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年农村学前三年免费教育保障项目资金60.65万元，用于支付农村学前三年免费教育各项业务正常运转，保障农村学前三年适龄幼儿人数112人，其中，保教费18.22万元、取暖费1.592万元、幼儿伙食补助40.84万元，有效提高学前教育管理水平，有效保证资金质量，提高学前教育普惠保障水平，农村幼儿及家长满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  | 农村学前三年免费教育保障机制项目预算资金60.65万元，支付60.65万元，其中保教费18.22万元，取暖费1.59万元，幼儿伙食补助=40.84万元。补助幼儿112人，不断改善了幼儿园办学条件，有效提高了学前教育普惠保障水平，持续扩大了普惠性学前教育资源，农村幼儿及家长满意度达到了96%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | >=112人 | 计划标准 | 166人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =112人 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 农村学前三年免费教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 学校正常运转率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月20日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保教费 | <=18.22万元 | 预算支出标准 | 21.93万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =18.22万元 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 取暖费 | <=1.59万元 | 预算支出标准 | 3.28万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1.59万元 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 幼儿伙食补助 | <=40.84万元 | 预算支出标准 | 26.15万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =40.84万元 | 100% | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育普惠保障水平 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村幼儿及家长满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 多拉特乡寄宿制中心学校城乡义务教育保障机制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县多拉特乡寄宿制中心学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 143.60 |  | 128.11 |  | 128.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 143.60 |  | 128.11 |  | 128.11 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城乡义务教育保障机制补助项目金额143.6万元，用于义务教育公用经费享受学生501人，义务教育公用取暖费享受学生501人，义务教育困难学生生活补助享受108人，非寄宿生补助享受人员180人；其中，义务教育公用经费73.98万元,义务教育公用取暖费45.72万元,困难学生生活费10.94万元,困难学生非寄宿生生活费12.96万元，项目质量合格率达到100%支付项目，有效提高学校教育管理水平，有效保证资金质量，提高学校教育教学水平，增强提高学生体质，强化学生身心健康，学生及家长满意度达到96%。 |  |  |  |  |  |  | 该项目使用资金128.11万元，用于286名义务教育阶段学生享受取暖费，义务教育寄宿生生活补助享受人数：38；义务教育非寄宿生生活补助享受人数：114；义务教育学生公用经费享受比例：100；城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率：100；资金支付及时率：100；项目完成时间：2024年12月20日；义务教育公用经费补助金额：64.69；义务教育公用取暖费补助金额：48.77；义务教育寄宿生生活补助金额：23.63；义务教育非寄宿生生活补助金额：15.62；减轻学生家庭经济负担：有效减轻；家长满意度：95；学生满意度：95% |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育公用经费及取暖费享受学生人数 | >=281人 | 计划标准 | 507 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =286人 | 101.78% | 6 | 未完成的原因：年中新转入5名学生。改进措施：加强监督管理。 |
|  |  |  | 义务教育寄宿生生活补助享受人数 | >=112人 | 计划标准 | 507 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =112人 | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 义务教育非寄宿生生活补助享受人数 | >=37人 | 计划标准 | 507 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =38人 | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 义务教育学生公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费补助金额 | <=82.61万元 | 预算支出标准 | 63.14万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 | <=71.57万元 | 86.64% | 4.33 | 未完成的原因：2024年7月多拉特乡寄宿制中心学校、多拉特乡居玛拜教学点及多拉特乡沙依巴克教学点撤并，学生减少。改进措施：加强监督管理。 |
|  |  |  | 义务教育公用取暖费补助金额 | <=33.11万元 | 预算支出标准 | 48.77万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 | <=32.05万元 | 96.8% | 4.84 | 未完成的原因：2024年7月多拉特乡寄宿制中心学校、多拉特乡居玛拜教学点及多拉特乡沙依巴克教学点撤并，学生减少。改进措施：加强监督管理。 |
|  |  |  | 义务教育寄宿生生活补助金额 | <=19.08万元 | 预算支出标准 | 23.63万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | <=10.29万元 | 53.94% | 2.7 | 未完成的原因：2024年7月多拉特乡寄宿制中心学校、多拉特乡居玛拜教学点及多拉特乡沙依巴克教学点撤并，学生减少。改进措施：加强监督管理。 |
|  |  |  | 义务教育非寄宿生生活补助金额 | <=13.79万元 | 预算支出标准 | 15.62万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 | <=9.22万元 | 66.86% | 3.34 | 未完成的原因：2024年7月多拉特乡寄宿制中心学校、多拉特乡居玛拜教学点及多拉特乡沙依巴克教学点撤并，学生减少。改进措施：加强监督管理。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长学生满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | >=96% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.21分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 多拉特乡寄宿制中心学校城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县多拉特乡寄宿制中心学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 33.39 |  | 63.87 |  | 35.35 |  | 10 |  | 55.35% |  | 5.54 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.39 |  | 63.87 |  | 35.35 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城乡义务教育营养改善补助项目预算资金33.39万元，用于义务教育阶段在校学生507人，营养改善补助每人每天5元标准，该项目有效减轻学生家庭经济负担，不断改善学生受教育环境，提高学校管理水平，家长及学生的满意度达到96%。 |  |  |  |  |  |  | 城乡义务教育营养改善补助项目资金63.87万元，截至2024年12月31日已支付35.35万元，用于享受学生6.6766万人次，营养改善补助每人每天5元标准，有效保障义务教育学生的饮食安全，有效改善学生的营养膳食状况，不断增强学生体质，促进学生健康成长，有效减轻学生家庭经济负担，家长及学生的满意度达到96%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人次 | >=12.7744万人次 | 计划标准 | 9.2842万人次42 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =6.6766万人次 | 52.27% | 1.05 | 偏差原因：2024年7月多拉特乡寄宿制中心学校撤并，2024年6月多拉特乡居玛拜教学点及多拉特乡萨依巴克教学点撤并。 |
|  |  |  | 补助人数 | >=507人 | 计划标准 | 507人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =286人 | 56.41% | 1.69 | 偏差原因：2024年7月多拉特乡寄宿制中心学校撤并，2024年6月多拉特乡居玛拜教学点及多拉特乡萨依巴克教学点撤并 |
|  |  |  | 补助天数 | >=174天 | 计划标准 | 174天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =174天 | 100% | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 义务教育阶段在校学生受补助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 食品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月20日 | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 营养餐学生每天补助标准 | <=5元/人次 | 预算支出标准 | 5元/人次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =5元/人次 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.28分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 多拉特乡寄宿制中心学校城乡义务教育班主任津贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县多拉特乡寄宿制中心学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.88 |  | 1.85 |  | 1.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.88 |  | 1.85 |  | 1.85 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城乡义务教育班主任津贴项目预算资金2.88万元。班主任津贴补助标准每人每月120元，补助班主任人数9人，补助月数10个月，自治区补助资金为2.04万元，县级配套0.84万元，全部用于支付我校及附属教学点班主任的津贴补贴，有效提高班主任工作积极性，推进学校管理服务水平，班主任满意度达到96%。 |  |  |  |  |  |  | 已使用资金2.88万元。用于补助班主任9人，补助月数10个月，班主任津贴月补助标准120元/人/月，全部用于支付我校班主任的津贴补贴，有效提高班主任工作积极性，推进学校管理服务水平，班主任满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助班主任人数 | >=9人 | 计划标准 | 23人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =9人 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 补助月数 | <=10个月 | 计划标准 | 10个月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =10个月 | 100% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月20日 | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区补助资金 | <=2.04万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 12 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1.62万元 | 79.41% | 9.53 | 未完成原因：7月份多拉特乡寄宿制中心校、多拉特乡居玛拜教学点及多拉特乡沙依巴克教学点撤并，班级数减少，改进措施：加强监督管理。 |
|  |  |  | 县级补助资金 | <=0.84万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =0.23万元 | 27.38% | 2.19 | 未完成原因：7月份多拉特乡寄宿制中心校、多拉特乡居玛拜教学点及多拉特乡沙依巴克教学点撤并，班级数减少，改进措施：加强监督管理。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 班主任满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.72分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 多拉特乡寄宿制中心校中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县多拉特乡寄宿制中心学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算资金18万元，维修费9万元，材料费7.2万元，办公费1.8万元。项目受益未成年318人，保障乡村少年宫活动能正常运转，保障乡村学校少年宫的维修维护，保障少年宫活动上课材料正常供应，学生满意度96%。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日,2024年项目资金支出3万元，项目受益未成年286人，保障了乡村少年宫活动正常运转，保障了少年宫活动上课材料正常供应，改善了办学条件和学生生源，提升了学生心理健康水平，提升了学生综合素质，学生满意度96% ，教师满意度96% ，家长满意度96% |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | >=318人 | 计划标准 | 325人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =286人 | 89.94% | 8.99 | 未完成原因：部分学生转出到其他乡镇及外地上学，新增一年级学生较上年减少改进措施：加强监督管理 |
|  |  | 质量指标 | 学生参与率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月20日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月20日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费 | <=9万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =0万元 | 0% | 0 | 未完成原因：未支付上年结转资金，改进措施：加强监督管理。 |
|  |  |  | 材料费 | <=7.2万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1.2万元 | 16.67% | 1.17 | 未完成原因：未支付上年结转资金，改进措施：加强监督管理。 |
|  |  |  | 办公费 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1.8万元 | 100% | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升学生综合素质 | 有效提升 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.16分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区体育局本级体育彩票公益金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县多拉特乡寄宿制中心学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过安排塔地财教〔2024〕38号，1万元资金，用于保障285名学生，设置丰富课外活动多姿多彩,提升农村少年儿童的思想道德素质；加强孩子各方面发展,丰富农村少年儿童精神文化生活；让孩子体验生活,促进农村少年儿童健康成长。 |  |  |  |  |  |  | 通过安排塔地财教〔2024〕38号，1万元资金，用于保障285名学生，设置丰富课外活动多姿多彩,提升农村少年儿童的思想道德素质；加强孩子各方面发展,丰富农村少年儿童精神文化生活；让孩子体验生活,促进农村少年儿童健康成长。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | ≤4次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =5% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 参加活动人数 | ≤30人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =36% | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | ≤1万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 摔跤活动持续发展的影响程度 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=96% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =96% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》