托里县教育和科学技术局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实党和国家有关教育工作的路线方针政策，县委、县政府等上级部门关于教育工作的重大决策；制定全县教育改革和发展规划及年度工作计划；教育工作政策的规定、检查、监督、贯彻执行情况，以及落实教育优先发展的战略地位；教育系统干部的任免、管理工作；负责管理所属学校领导班子和中层干部、县教科局机关干部的考察、考核，并负责全县幼儿园、中小学、普通高中、成人教育的综合指导；对公立学校和其他民办学校履职情况、办学水平进行监督检查指导；负责教育系统人才队伍、教师队伍的建设和管理、教师的调配、职称聘、继续教育、师德师风建设等工作；负责教育系统各类招生考试、自学考试、高中学考等工作；负责本单位经费预算、财务管理；负责教育系统各学校安全工作；负责法治宣传教育、贯彻落实国家通用语言文字工作政策，推广普通话教学管理，监督检查全县语言文字的应用情况并进行规范管理；统筹规划全县青少年体育、艺术领域的培养；建立统一的科技管理平台和科研项目资金协同、评估、监管机制，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源共享；完成县委、县政府及上级教育部门安排的其他工作等，全面推进我县素质教育的发展与提高。

### 二、机构设置及人员情况

托里县教育和科学技术局2024年度，实有人数102人，其中：在职人员54人，增加7人；离休人员0人，增加0人；退休人员48人,增加0人。

托里县教育和科学技术局无下属预算单位，下设16个科室，分别是：办公室、党建办、基教科、语委办、校安办、人事科、工程办、教师发展中心、财务室、科技股、核算中心、督导室、成教办、学生资助中心、青少年活动中心、群服办。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,119.86万元，其中：本年收入合计7,057.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2,062.81万元。

2024年度支出总计9,119.86万元，其中：本年支出合计7,036.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,083.13万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,587.93万元，增长21.08%，主要原因是：本年增加托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校教师周转房项目、托里县第二中学教师周转房项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项一标段项目、托里县2014年农村义务教育薄弱学校改造项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项二标段项目、托里县阿合别斗乡江布阔拉村幼儿园项目、托里县第三中学运动场项目、2016年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目、足球协会赞助2024年县域足球项目、托里县第二中学新建教学设施设备项目、援疆教师办公及个人补助项目等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入7,057.06万元，其中：财政拨款收入5,518.48万元，占78.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,538.58万元，占21.80%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出7,036.74万元，其中：基本支出1,327.58万元，占18.87%；项目支出5,709.15万元，占81.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,002.40万元，其中：年初财政拨款结转和结余483.92万元，本年财政拨款收入5,518.48万元。财政拨款支出总计6,002.40万元，其中：年末财政拨款结转和结余483.92万元，本年财政拨款支出5,518.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加360.57万元，增长6.39%，主要原因是：本年增加托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校教师周转房项目、托里县第二中学教师周转房项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项一标段项目、托里县2014年农村义务教育薄弱学校改造项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项二标段项目、托里县阿合别斗乡江布阔拉村幼儿园项目、托里县第三中学运动场项目、2016年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目等。与年初预算相比，年初预算数5,712.48万元，决算数6,002.40万元，预决算差异率5.08%，主要原因是：本年新增2名公务员，体育局调入5名事业编制人员，人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加工资性经费（2017年度，2020年半年绩效）、塔城地区托里县多拉特乡牧业定居学校风雨室建设项目、托里县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、托里县库普乡希望小学宿舍、食堂、厕所、校舍维修及附属设施建设项目；年中追加2018年上半年即开型体育彩票公益金返还资金、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、2024年上半年即开型体育彩票公益金返还项目等体育资金等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,765.83万元，占本年支出合计的67.73%。与上年相比，减少392.08万元，下降7.60%，主要原因是：本年减少托里县中小学自主教师和河西学院大学生实习生生活补助项目。与年初预算相比,年初预算数5,695.48万元，决算数4,765.83万元，预决算差异率-16.32%，主要原因是：年中调减义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务补助校舍安全资金，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)4,045.63万元,占84.89%。

2.科学技术支出(类)37.09万元,占0.78%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)20.94万元,占0.44%。

4.社会保障和就业支出(类)138.93万元,占2.92%。

5.卫生健康支出(类)52.50万元,占1.10%。

6.农林水支出(类)229.80万元,占4.82%。

7.住房保障支出(类)80.69万元,占1.69%。

8.其他支出(类)160.25万元,占3.36%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为895.22万元，比上年决算增加216.10万元，增长31.82%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资基数调增，相关人员经费增加；本年支付季度工会经费，经费增加。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为5.98万元，比上年决算减少38.28万元，下降86.49%,主要原因是：本年减少托里县青少年校外活动中心外聘教师工资。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为1,300.66万元，比上年决算增加766.26万元，增长143.39%,主要原因是：本年增加托里县第四幼儿园的建设项目。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,145.12万元，比上年决算减少292.39万元，下降20.34%,主要原因是：本年减少义务教育薄弱环节改造与能力提升项目、托里县库普乡石油希望小学厕所建设项目、托里县第一小学教育科研设备采购项目。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为347.10万元，比上年决算减少633.99万元，下降64.62%,主要原因是：本年减少托里县中小学自主教师和河西学院大学生实习生生活补助项目。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为0.10万元，比上年决算减少506.06万元，下降99.98%,主要原因是：本年减少改善普通高中学校办学条件补助。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为0.12万元，比上年决算增加0.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

8.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少特殊教育补助。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算数为206.76万元，比上年决算增加161.76万元，增长359.47%,主要原因是：本年新增托里县2013年新建薄弱学校食堂项目（第一小学食堂）、托里县第一小学教师周转房项目、托里县第二小学校舍维修一标段、二标段项目、托里县第一中学学校宿舍楼食堂灶台改造项目。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算数为144.59万元，比上年决算减少211.44万元，下降59.39%,主要原因是：本年托里县第二中学教学楼及体育馆周围绿化硬化项目、托里县青少年宫室内外装修项目等项目资金较上年减少。

11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为14.99万元，比上年决算减少35.01万元，下降70.02%,主要原因是：本年减少科学技术项目宣传手册印刷、科技特派员办公、专用材料使用项目。

12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为4.60万元，比上年决算减少1.84万元，下降28.57%,主要原因是：本年减少2018年自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):支出决算数为17.50万元，比上年决算增加12.50万元，增长250.00%,主要原因是：本年增加激励科技人才创新创业奖励金。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为20.94万元，比上年决算增加20.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为39.08万元，比上年决算减少24.20万元，下降38.24%,主要原因是：上年发放退休人员绩效奖，本年无此经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为99.85万元，比上年决算增加21.74万元，增长27.83%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为49.36万元，比上年决算增加13.86万元，增长39.04%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.14万元，比上年决算增加1.50万元，增长91.46%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为108.15万元，比上年决算增加108.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为121.65万元，比上年决算减少117.30万元，下降49.09%,主要原因是：本年减少中央财政衔接推进乡村振兴补助。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为80.69万元，比上年决算增加15.26万元，增长23.32%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为160.25万元，比上年决算增加160.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加工资性支出（2017年度，2020年半年的在职人员绩效奖励金）。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,327.58万元，其中：人员经费1,266.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费61.54万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计765.01万元，其中：年初结转和结余12.36万元，本年收入752.65万元。政府性基金预算财政拨款支出总计765.01万元，其中：年末结转和结余12.36万元，本年支出752.65万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加752.65万元，增长6,089.40%，主要原因是：本年增加托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校教师周转房项目、托里县第二中学教师周转房项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项一标段项目、托里县2014年农村义务教育薄弱学校改造项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项二标段项目、托里县阿合别斗乡江布阔拉村幼儿园项目、托里县第三中学运动场项目、2016年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目等。与年初预算相比，年初预算数17.00万元，决算数765.01万元，预决算差异率4400.06%，主要原因是：年中追加2015年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目、2016年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目、2016年托里县公共租赁住房建设项目等工程项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出752.65万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2016年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项目一标段、托里县第三中学运动场项目，托里县2016年教育公共租赁住房建设项目、托里县2016年教育公共租赁住房建设项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为656.00万元，比上年决算增加656.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校教师周转房项目、托里县第二中学教师周转房项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项一标段项目、托里县2014年农村义务教育薄弱学校改造项目、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项二标段项目、托里县阿合别斗乡江布阔拉村幼儿园项目、托里县第三中学运动场项目、2016年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项):支出决算数为58.00万元，比上年决算增加58.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加托里县2016年教育公共租赁住房建设项目。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为36.24万元，比上年决算增加36.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金，2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，拨付2023年下半年即开型体育彩票公益金返还资金。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出7.52万元，比上年减少0.59万元，下降7.27%，主要原因是：本单位上年支付往年公务用车运行维护费、公务接待费，本年只支付当年产生的费用，导致经费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.70万元，占62.50%，比上年减少0.26万元，下降5.24%，主要原因是：本单位上年支付往年公务用车运行维护费，本年只支付当年产生的费用，导致经费减少。公务接待费支出2.82万元，占37.50%，比上年减少0.33万元，下降10.48%，主要原因是：本单位上年支付往年公务接待费支出，本年只支付当年产生的费用，导致经费减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费2.82万元，开支内容包括因工作原因，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待25批次，400人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.52万元，决算数7.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.70万元，决算数4.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数2.82万元，决算数2.82万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度托里县教育和科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出61.54万元，比上年增加2.45万元，增长4.15%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费、工会经费增加，导致公用经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3,050.72万元，其中：政府采购货物支出3,036.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.36万元。

授予中小企业合同金额3,049.93万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额2,106.25万元，占政府采购支出总额的69.04%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋239,816.73平方米，价值24,597.44万元。车辆2辆，价值29.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额9,119.86万元，实际执行总额7,036.74万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数4,240.54万元，全年执行数3,337.26万元。预算绩效管理取得的成效：在过去的工作中，教育和体育局积极推进预算绩效管理，取得显著成效。我们通过完善制度体系，制定《预算绩效管理办法》等文件，明确各环节工作标准与流程，为工作开展筑牢制度根基，实现管理的科学化与规范化。一是在项目管理上，严格执行事前绩效评估，对新增项目的立项必要性、目标合理性等进行全面论证，确保项目可行，并将结果纳入项目库管理；开展全流程日常公开，每月对预算执行和绩效目标实现情况跟踪分析，及时解决问题；年度组织重点项目绩效评价，依据结果调整预算安排，提升资金使用效益。从执行结果来看，预算执行率稳步提升，重点项目按时完成率高，如托里县第四幼儿园建设项目按计划推进，有效推动了学前发展；教育领域资金保障到位，改善了学校办学条件，提升了教育教学质量。通过满意度调查，增加群众对教育体育工作满意度，切实增强了人民群众的获得感与幸福感。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。一些基建项目投资较大，预算数较大，一方面开工时间晚、天气恶劣导致施工期较短，另一方面资金执行周期较长等原因，导致预算执行率较低；二是绩效管理理念有待进一步强化。存在重投入轻管理、重支出轻绩效的问题，对预算项目绩效管理工作重视不够。下一步改进措施：1.加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。2.提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效。3.不断完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。4.强化内部控制管理，严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数 | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 6,608.85 | 9,119.86 | 7,036.74 | 10 | 77.16% | 7.71 |
|  | 其中：上级安排（万元） | 3,592.19 | 4,889.42 | 4,067.51 | - | - | - |
|  | 本级安排（万元） | 2,120.29 | 2,507.15 | 1,450.97 | - | - | - |
|  | 其他资金（万元） | 896.37 | 1,723.29 | 1,518.26 | - | - | - |
| 年度总目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障党组确定的国语教育教学全覆盖以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。抓实教育教学常规，促进我县规范办学工作水平的不断提高，确保教育教学质量的稳步提升，加大教育投入，落实惠民政策，做好建档立卡学生的补助工作。新建项目7个，惠及幼儿数3227人，义务教育阶段补助资金享受惠及学生数4113人，普通高中国家助学金享受惠及学生数446人，乡村教师补助（三区人才支教教师）补助人数10人，援疆教师数量10人。保障全部享受。 |  |  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障党组确定的国语教育教学全覆盖以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。抓实教育教学常规，促进我县规范办学工作水平的不断提高，确保教育教学质量的稳步提升，加大教育投入，落实惠民政策，做好建档立卡学生的补助工作。新建项目7个，惠及幼儿数2343人，义务教育阶段补助资金享受惠及学生数3648人，普通高中国家助学金享受惠及学生数491人，乡村教师补助（三区人才支教教师）补助人数10人，援疆教师数量10人。保障全部享受。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建项目数量 | >=7个 | 教育和科学技术局2024年工作计划 | 20 | 7个 | 20 |
|  |  | 惠及幼儿人数 | >=3227人 | 教育和科学技术局2024年工作计划 | 20 | 2343人 | 15 |
|  |  | 义务教育阶段补助资金享受惠及学生数 | >=4113人 | 教育和科学技术局2024年工作计划 | 10 | 3648人 | 9 |
|  |  | 普通高中国家助学金享受惠及学生数 | >=446人 | 教育和科学技术局2024年工作计划 | 10 | 490人 | 10 |
|  |  | 乡村教师补助（三区人才支教教师）补助人数 | >=10人 | 教育和科学技术局2024年工作计划 | 10 | 10人 | 10 |
|  |  | 资助家庭经济困难大学生人数 | >=1281人 | 教育和科学技术局2024年工作计划 | 10 | 1281人 | 10 |
|  |  | 援疆教师人数 | >=10人 | 教育和科学技术局2024年工作计划 | 10 | 10人 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年改善普通高中学校办学条件补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.84 |  | 8.84 |  | 0.10 |  | 10 |  | 1.13% |  | 0.11 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.84 |  | 8.84 |  | 0.10 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金8.84万元，为托里县第二中学、托里县第三中学进行进户门安装115平方米，室外给水管网1100米，暖气维修12400平方米，围栏300米，学校大门建设，屋面维修9000平方米，硬化3000平方米，厕所维修，墙面粉刷及电力维修5000平方米、排水管网350米，路灯30个等级购置一批教学相关设施设备质保金。 |  |  |  |  |  |  | 项目资金8.84万元，截至2024年12月31日，资金支付0.1万元。主要用于项目合同印花税为托里县第二中学、托里县第三中学进行进户门安装115平方米，室外给水管网1100米，暖气维修12400平方米，围栏300米，学校大门建设，屋面维修9000平方米，硬化3000平方米，厕所维修，墙面粉刷及电力维修5000平方米、排水管网350米，路灯30个等级购置一批教学相关设施设备质保金。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属设施维修面积 | =32360平方米 | 计划标准 | 上年无此值 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =32360平方米 | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 围栏长度 | >=300米 | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =300米 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 室外管网长度 | >=1930米 | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =1930米 | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 附属设施验收合格率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 设备购置验收合格率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工及时率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,正式材料 | =2024年12月25日 | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 附属设施项目质保金 | <=8.84万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 100.00% | 0.2 | 该项目质保金未付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目覆盖范围学生数 | =2129人 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =2129人 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.31分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年自治区科技计划专项资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 24.09 |  | 22.09 |  | 10 |  | 91.70% |  | 9.17 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 24.09 |  | 22.09 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 托里县教科局2024年自治区科技计划专项资金项目，第二批拨付24.098万元，用于购买科技培训手册数量400册，科技培训次数5次，电脑，打印机维修次数10次，科技创新企业奖励5家、科技三区人才5人。为科技的发展，提高科技人员素质，科技特派员日常工作活动经费用于科技培训费用。群众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  | 托里县教科局2024年自治区科技计划专项资金项目，截至2024年12月31日资金实际支付22.098万元，用于购买科技培训手册数量400册，科技培训次数5次，电脑，打印机维修次数10次，科技创新企业奖励5家、科技三区人才5人。为科技的发展，提高科技人员素质，科技特派员日常工作活动经费用于科技培训费用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技培训手册数量 | >=400册 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =400册 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 科技培训次数 | >=5次 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =5次 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 电脑，打印机维修次数 | >=10次 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =10次 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 奖励企业数量（个） | >=5个 | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =5个 | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 三区科技人才人数 | >=5人 | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =5人 | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 点对点进行科普服务达标率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月25日 | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技培训手册价格 | <=20元/本 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/本 | 0% | 0 | 由于销货方提供的支付材料不合规导致资金未及时支付 |
|  |  |  | 科技培训费 | <=1500元/次 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/次 | 0% | 0 | 由于销货方提供的支付材料不合规导致资金未及时支付 |
|  |  |  | 电脑打印机维修价格 | <=450元/次 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/次 | 0% | 0 | 由于销货方提供的支付材料不合规导致资金未及时支付 |
|  |  |  | 科技创新企业奖励发放金额 | <=17.50万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.5万元 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 三区人才补助发放金额 | <=4.59万元 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.59万元 | 100% | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展科普活动 | 持续开展 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 持续开展 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 宣传现代化农业有关科学知识 | 有效提升 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.17分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 22.00 |  | 32.00 |  | 24.80 |  | 10 |  | 77.50% |  | 7.75 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.00 |  | 32.00 |  | 24.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金32万元，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高教师队伍，切实推进新疆教育事业发展，为新疆实现社会稳定长治久安总目标贡献力量。“三区”支教教师11位教师到各个乡村学校支教，缓解边远地区学校师资短缺，提高农村学校教学质量，提高整体教育质量和办学水平，按时足额为辽宁支教教师发放工资，切实推进义务教育事业发展，为新疆实现社会稳定和社会长治久安总目标贡献力量，提高教师队伍的整体素质，支教教师满意度95%。 |  |  |  |  |  |  | 项目资金32万元，截至2024年12月31日项目资金执行24.8万元，主要用于“三区”支教教师11位教师到各个乡村学校支教，缓解边远地区学校师资短缺，提高农村学校教学质量，提高整体教育质量和办学水平，按时足额为教师发放工资，切实推进义务教育事业发展，为新疆实现社会稳定长治久安总目标贡献力量，提高教师队伍的整体素质。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “三区”人才支教教师 | >=11人 | 计划标准 | 16人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =11人 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 教师资格审核率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放支教教师工资及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月28日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支教教师每月人均补助标准 | <=0.2万元/人 | 预算支出标准 | 1.67万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元/人 | 77.5% | 15.5 | 该项目到位资金是一学年的补助资金，实际发放教师补助到2025年7月，所以资金未执行完 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 支教教师年经济收入 | >=2万元 | 计划标准 | 1.67万元/人 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =2万元 | 77.5% | 7.75 | 该项目到位资金是一学年的补助资金，实际发放教师补助到2025年7月，所以资金未执行完 |
|  |  | 社会效益指标 | 支教教师师资保障率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村教师满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 农村家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 农村院校满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,081.56 |  | 1,111.56 |  | 960.43 |  | 10 |  | 86.40% |  | 8.64 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,081.56 |  | 1,111.56 |  | 960.43 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金1111.56万元,其中资金1070万元用于学校购置厨房设备9套,电采暖4套,学生课桌椅3050套,智慧黑板42套,创客教室9套,小学体育器材,科学器材,在、初中音体美和劳动器材1856套,11.56万元用于2023年薄弱学校改造改善与能力提升项目质保金。30万元为1070万元项目追加资金。全面履行了安全责任目标,完善义务教育学校校舍综合水平,为校园作出应有贡献。使学生能够更好地在学校学习和生活,增强家长对学校的信任,家长对教育的满意度提升,家校之间、师生之间关系更加融洽,社会更加和谐稳定,有助于美化校园环境提高幸福指数。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日项目资金实际支付960.43万元：用于学校购置厨房设备9套,电采暖4套,学生课桌椅3035套,智慧黑板42套,创客教室9套,小学体育器材,科学器材,在、初中音体美和劳动器材161套,11.56万元用于2023年薄弱学校改造改善与能力提升项目质保金。30万元为1070万元项目追加资金。截至2024年12月31日，项目资金实际支付960.43万元。勇于全面履行安全责任目标,完善义务教育学校校舍综合水平,为校园作出应有贡献。使学生能够更好地在学校学习和生活,增强家长对学校的信任,家长对教育的满意度提升,家校之间、师生之间关系更加融洽,社会更加和谐稳定,有助于美化校园环境提高幸福指数。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖范围学生数 | >=9750人 | 计划标准 | 9500人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =9750人 | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 购买厨房设备 | >=9套 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =9套 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 购买电采暖数量 | >=4套 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =4套 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 购买学生课桌数量 | >=3050套 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =3050套 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 购买智慧黑板数量 | >=42套 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =42套 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 购买创客教室数量 | >=9套 | 计划标准 | 上年无此值 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =9套 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 购买教学、体育器材数量 | >=1065套 | 计划标准 | 上年无此值 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =1065套 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 科学实验器材 | =800套 | 计划标准 | 上年无此值 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =800套 | 100% | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工完成时间 | 2024年6月 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =2024年6月 | 100% | 4 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 艺术类设备成本 | <=82万元 | 预算支出标准 | 390万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 85.37% | 2.56 | 该项目质保金未付。下一步改进措施：待项目质保期一到，及时支付质保金。 |
|  |  |  | 计算机、信息技术等信息化设备成本 | <=387万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 77.52% | 2.33 | 该项目质保金未付。下一步改进措施：待项目质保期一到，及时支付质保金。 |
|  |  |  | 购置食堂设备等生活设施成本 | <=510万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =470万元 | 92.16% | 4.61 | 该项目质保金未付。下一步改进措施：待项目质保期一到，及时支付质保金。 |
|  |  |  | 购置课桌椅成本 | <=91万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91万元 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 校舍维修质保金 | <=11.56万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 该项目质保金未付。下一步改进措施：待项目质保期一到，及时支付质保金。 |
|  |  |  | 购买科学实验器材成本 | <=30万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =30万元 | 100% | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效提高美化校园环境 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 显著提高 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.14分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央财政支持学前教育发展资金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,400.00 |  | 1,400.00 |  | 1,032.88 |  | 10 |  | 73.78% |  | 7.38 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,400.00 |  | 1,400.00 |  | 1,032.88 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金1400万元，用于新建第四幼儿园综合楼4913平方米，新建建筑面积2849.58元/平方米。项目彻底满足城区学前儿童就近入学的需求，有效缓解大规模幼儿园现象，为我县通过自治区学前教育普及普惠验收奠定基础。师生满意度、家长满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  | 项目资金1400万元，截至2024年12月31日，实际支出1032.88万元，用于新建第四幼儿园综合楼4913平方米，新建建筑面积2849.58元/平方米。项目彻底满足城区学前儿童就近入学的需求，有效缓解大规模幼儿园现象，为我县通过自治区学前教育普及普惠验收奠定基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | >=4913平方米 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =4913平方米 | 100% | 8 | 该项目本年实际完成主体建设。剩余附属部分计划在次年完成 |
|  |  |  | 项目覆盖学生人数 | >=500人 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =500人 | 100% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 建筑验收合格率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 建设项目完工率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划完工时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =2024年12月25日 | 100% | 8 | 该项目本年实际完成主体建设。剩余附属部分计划在次年完成 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建筑面积费用 | <=2849.58元/平方米 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2849.58元/平方米 | 73.78% | 14.76 | 该项目本年实际完成主体建设。剩余附属部分计划在次年完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解大规模幼儿园现象 | 有效缓解 | 计划标准 | 上年无此值 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效缓解 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.14分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年其他人员类-托里县2024年度辽宁援疆教师补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.30 |  | 15.30 |  | 14.28 |  | 10 |  | 93.33% |  | 9.33 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.30 |  | 15.30 |  | 14.28 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总金额15.3万元，保证支教教师能完成支教期间的工作、考勤、听课及考核等情况，此项资金采取一年由任教学校结合支教教师的工作完成实际情况发放，提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作，切实推进义务教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量，援疆教师满意度95%。受援院校满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  | 项目总金额15.3万元，截至2024年12月31日资金执行14.28万元，保证支教教师能完成支教期间的工作、考勤、听课及考核等情况，此项资金采取一年由任教学校结合支教教师的工作完成实际情况发放，提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作，切实推进义务教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放月数 | =7个月 | 计划标准 | 0个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =7个月 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 支教教师人员数 | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =11人 | 100% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 援疆教师覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 教师补助到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放支教教师补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 教师补助发放时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2024年12月25日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2024年12月25日 | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支教教师每月人均补助标准 | <=1.95万元/月 | 预算支出标准 | 1.341万元 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.95万元/月 | 100% | 11 |  |
|  |  |  | 保险费成本 | <=1.65万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.63万元 | 39% | 3.51 | 教师保险只购买了7月-12月半年保险，次年的待次年再购买 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解边远地区学校师资短缺问题 | 有效缓解 | 计划标准 | 有效缓解 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 改善显著 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善学校教育教学质量 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 显著提高 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受援院校满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 援疆教师满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.84分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年其他项目类—托里县教育和科学技术局2024年以前年度支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 290.22 |  | 374.27 |  | 374.27 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290.22 |  | 374.27 |  | 374.27 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金374.27万元，其中包括：项目资金26.9188万元，用于托里县库普乡喀拉乔克村寄宿制学校食堂、托里县乌雪特乡霍尔顿教学点食堂、托里县多拉特居玛拜小学食堂、托里县多拉特乡沙依巴克小学进行维修，是这四所学校食堂正常使用；项目资金14.99万元托里县国家教育考试标准化考点建设项目（2024年中小企业项目），12.55万元，2024年其他项目类-托里县高考平台建设设备采购项目主要用于确保托里县学生顺利完成学考和高考等相关考试；项目资金40万元，主要用于托里县库普乡希望小学宿舍、食堂、厕所、校舍维修及附属设施建设项目；项目资金20万元，主要用于托里县多拉特乡牧业定居学校风雨室1200平方米建设项目；2024年其他类-2012-2014年建设项目设计费（托里县铁斯巴汗学校教学楼、托里县第一中学教学楼宿舍食堂等5个项目）19.22万元；地方安排-塔地财建〔2021〕57号，塔城地区托里县幼儿园设施设备购置项目83.1138万元。托里县2019年义务薄弱环节改善与能力提升项目设备款20万元、2017年托里县库甫乡双语幼儿园建设项目工程款17.441202万元、托里县2011年薄弱学校食堂项目（乌雪特霍尔顿、莫得纳巴、库普石油希望小学）工程款10万元。可保障学校师生的生命安全，为安全，文明，和谐的新校园及学校标准化建设工作奠定基础，使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31笔项目资金实际支付374.27万元，用于托里县库普乡喀拉乔克村寄宿制学校食堂、托里县乌雪特乡霍尔顿教学点食堂、托里县多拉特居玛拜小学食堂、托里县多拉特乡沙依巴克小学进行维修，是这四所学校食堂正常使用；项目资金14.99万元托里县国家教育考试标准化考点建设项目（2024年中小企业项目），12.55万元，2024年其他项目类-托里县高考平台建设设备采购项目主要用于确保托里县学生顺利完成学考和高考等相关考试；项目资金40万元，主要用于托里县库普乡希望小学宿舍、食堂、厕所、校舍维修及附属设施建设项目；项目资金20万元，主要用于托里县多拉特乡牧业定居学校风雨室1200平方米建设项目；2024年其他类-2012-2014年建设项目设计费（托里县铁斯巴汗学校教学楼、托里县第一中学教学楼宿舍食堂等5个项目）19.22万元；地方安排-塔地财建〔2021〕57号，塔城地区托里县幼儿园设施设备购置项目83.1138万元。托里县2019年义务薄弱环节改善与能力提升项目设备款20万元、2017年托里县库甫乡双语幼儿园建设项目工程款17.441202万元、托里县2011年薄弱学校食堂项目（乌雪特霍尔顿、莫得纳巴、库普石油希望小学）工程款10万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年库普乡希望小学附属建设实施面积 | >=5000平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =5000平方米 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 2021年多多拉特牧业定居风雨建筑面积 | >=1200平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1200平方米 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 2016年监考仪器设备采购数量 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 2017年各学校食堂维修 | =600平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =600平方米 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 建设项目设计学校数量 | =5个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =5个 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 托里县幼儿园设施设备购置 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 建筑主体验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 建设项目施工单位资质合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 设备购置合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 库普希望学校附属设施建设成本 | <=40万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证 | =40万元 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 多拉特牧业定居风雨室建设成本 | <=20万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =20万元 | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 监考仪器设备采购成本 | <=81.03万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =81.03万元 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 2017年各学校食堂维修成本 | <=36.92万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =36.92万元 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 房屋建筑设计成本 | <=59.16万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =59.16万元 | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 托里县幼儿园设施设备购置成本 | <=137.17万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =137.17万元 | 100% | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学条件 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年其他项目类，托里县青少年校外活动中心外聘教师工资（2024年非税收入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金5.97565万元，用于支付托里县青少年学生校外活动中心外聘12位教师工资，青少年活动中心要坚持“活动育人、培训育人、环境育人”，聚焦总目标，服务总目标，不断加强阵地建设，持续加强培养中小学生特长。坚持常年开放，充分利用课余时间和节假日，在寒暑假为广大未成年人，特别是中小学生服务，学生满意度95%，家长满意度95%。 |  |  |  |  |  |  | 项目资金5.97565万元，截至2024年12月31日，资金执行委5.98万元，用于支付托里县青少年学生校外活动中心外聘12位教师工资，青少年活动中心要坚持“活动育人、培训育人、环境育人”，聚焦总目标，服务总目标，不断加强阵地建设，持续加强培养中小学生特长。坚持常年开放，充分利用课余时间和节假日，寒暑假为广大未成年人，特别是中小学生服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 托里县青少年学生校外活动中心外聘教师人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =6人 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 受教学生人数 | >=153人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =153人 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 教师资格审核率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 教师补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 托里县青少年学生校外活动中心外聘教师工资及公用经费项目 | <=5.98万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =5.98万元 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强中小学生特长培养 | 持续加强 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 | 显著提高 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年单位资金-2024年托里县第一小学教育科研项目设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 26.00 |  | 10 |  | 86.67% |  | 8.67 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 26.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年单位资金，2024年托里县第一小学教育科研项目设备采购项目，为托里县第一小学采购会议室大屏改造设施设备一套，提高各学校办学条件，使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，师生满意度95%，家长满意度95%。 |  |  |  |  |  |  | 2024年托里县第一小学教育科研项目设备采购项目，截至2024年12月31日实际支付26万元。用于为托里县第一小学采购会议室大屏改造设施设备一套，提高各学校办学条件，使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定， |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购会议室大屏改造设施设备 | =1套 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =1套 | 86.67% | 8.67 | 该项目质保金未付，还有部分设备和附属设施未采购 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 设备项目完工率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,正式材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划完工时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议室大屏改造设施设备每套造价 | <=30万元/套 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26万元/套 | 86.67% | 17.33 | 该项目质保金未付，还有部分设备和附属设施未采购 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖学生数 | >=1620人 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =1620人 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 建设项目持续使用年限 | >=10年 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =10年 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.67分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年单位资金，自治区拨付体育及足球补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.06 |  | 7.06 |  | 7.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 7.06 |  | 7.06 |  | 7.06 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 自治区体育局拨付体育活动资金7.06万元；主要包括体育经费3.06万元、足球比赛经费4万元，用于体育竞赛、全民健身活动及体育场馆运行维护。 |  |  |  |  |  |  | 自治区体育局拨付体育活动资金7.06万元；主要包括体育经费3.06万元、足球比赛经费4万元，用于体育竞赛、全民健身活动及体育场馆运行维护。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加赛事场次 | >=24次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24次 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 全年对外开放培训次数 | =10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 比赛公平公正性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 比赛结束时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 比赛举办成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 体育活动经费 | <=3.06万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.06万元 | 100% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健身积极性 | 有效提供 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年即开型体育彩票公益金返还资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 91.00 |  | 115.07 |  | 27.16 |  | 10 |  | 23.60% |  | 2.36 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.00 |  | 115.07 |  | 27.16 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 拨付2023年体育彩票公益金返还资金115.07万元。塔地财综〔2024〕13号关于拨付2023年下半年地区本级体育彩票公益金返还资金的40万元，塔地财综〔2024〕14号关于拨付2023年下半年即开型体育彩票公益金返还资金的30.8376万元，塔地财综〔2023〕19号拨付2023年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的16.9175万元，塔地财综〔2023〕20号关于拨付2023年下半年地区本级体育彩票公益金返还资金的3.24704万元，塔地财综〔2024〕31号，关于拨付2024年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知24.07万元通过体育竞赛、全民健身活动及体育场馆运行维护，不断满足了人民群众日益增长的体育健身的需求。 |  |  |  |  |  |  | 2024年即开型体育彩票公益金返还资金项目预算资金115.07万元，截至2024年12月31日，项目实际支付27.16万元，项目资金主要用于托里县举办体育竞赛活动和全民健身等2个活动，实际参与活动人数为1800人，体育馆运行设备设施维护次数实际为2次，通过项目实施有效提高了对群众体育可持续发展的影响程度，从而达到不断满足人民群众日益增长的体育健身的需求，服务对象满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2次 | 66.67% | 3.33 | 由于机构改革，导致部分活动未按计划开展，资金未及时支付 |
|  |  |  | 活动参与人数 | >=6000人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1800人 | 30% | 1.5 | 由于机构改革，导致部分活动未按计划开展，资金未及时支付 |
|  |  |  | 设备设施维护次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2次 | 40% | 4 | 由于机构改革，导致部分活动未按计划开展，资金未及时支付 |
|  |  | 质量指标 | 赛事和活动参与率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =80% | 80% | 4 | 由于机构改革，导致部分活动未按计划开展，资金未及时支付 |
|  |  |  | 设备设施正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备设施维护及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动赛事活动费用 | <=81万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =26.26万元 | 32.42% | 3.24 | 由于机构改革，导致部分活动未按计划开展，资金未及时支付 |
|  |  |  | 设备设施维护成本 | <=34.07万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =0.9万元 | 2.64% | 0.26 | 由于机构改革，导致部分活动未按计划开展，资金未及时支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 63.69分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（校舍安全保障工程项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 574.18 |  | 689.68 |  | 483.99 |  | 10 |  | 70.18% |  | 7.02 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 574.18 |  | 689.68 |  | 483.99 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 资金689.68万元,其中574.18468用于托里县6所中小学提供基础设施建设,校舍维修,房屋维修面积8750平方米,115.5万元为项目资金第二批，使学生能够更好地在学校学习和生活,增强家长对学校的信任,家长对教育的满意度提升,家校之间、师生之间关系更加融洽,社会更加和谐稳定,有助于美化校园环境提高幸福指数,保障学校师生的生命安全,为安全,文明,和谐的新校园及学校标准化建设,设工作奠定基础,师生满意度95%。家长满意度95%。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日实际执行483.99万元，主要用于：托里县6所中小学提供基础设施建设,校舍维修,房屋维修面积8750平方米,115.5万元为项目资金第二批，使学生能够更好地在学校学习和生活,增强家长对学校的信任,家长对教育的满意度提升,家校之间、师生之间关系更加融洽,社会更加和谐稳定,有助于美化校园环境提高幸福指数,保障学校师生的生命安全,为安全,文明,和谐的新校园及学校标准化建设,设工作奠定基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属设施面积 | >=3748.89平方米 | 计划标准 | 14100平方米 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =10050平方米 | 100% | 7 | 该项目质保金未付 |
|  |  |  | 项目覆盖范围学生数 | >=8292人 | 计划标准 | 1929人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =8292人 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 为学生购买护眼灯数量 | >=231台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =231台 | 100% | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 附属设施验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年11月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 附属设施造价平均标准 | <=1531.16元/平方米 | 预算支出标准 | 120万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1531.16元/平方米 | 70% | 8.4 | 该项目质保金未付 |
|  |  |  | 购买护眼灯成本 | <=115.50万元 | 预算支出标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =62.73万元 | 57% | 4.56 | 该项目质保金未付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效提高学校师生的生命安全 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提高 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.98分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年托里县库普乡石油希望小学配套功能用房-水冲式厕所建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 53.75 |  | 10 |  | 89.58% |  | 8.96 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 53.75 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年单位资金，托里县库普乡石油希望小学配套功能用房-水冲式厕所建设项目，项目资金60万元，为库普乡石油希望小学新建学生厕所150平方米，服务可保障学校师生的生命安全，为安全、文明、和谐的新校园及学校标准化建设工作奠定基础。师生满意度95%，家长满意度95%。 |  |  |  |  |  |  | 托里县库普乡石油希望小学配套功能用房-水冲式厕所建设项目，项目资金60万元，截至2024年12月31日项目资金实际支付53.75万元。主要用于为库普乡石油希望小学新建学生厕所150平方米，服务可保障学校师生的生命安全，为安全、文明、和谐的新校园及学校标准化建设工作奠定基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建学生厕所 | =150平方米 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =150平方米 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 建设项目完工率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划完工时间 | 2024年12月28日 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月28日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设每平方米造价 | <=4000元/平方米 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4000元/平方米 | 89% | 17.8 | 该项目质保金未付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖学生数 | >=370人 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | =370人 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 建设项目持续使用年限 | >=10年 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | =10年 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.76分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年支出项目-托里县教育和科学技术局2024年6项支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,034.07 |  | 3.30 |  | 3.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,034.07 |  | 3.30 |  | 3.30 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金3.3万元，用于化解6个项目债务，资金3.303489万元，用于偿还6项隐性债务欠款。包括托里县二小室内体育馆装修、设备购置9000元、2016年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目6308.35元、托里县第三中学运动场2170.39元、托里县第三中学运动场519.63元、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项目一标段6092.53元、托里县2016年教育公共租赁住房建设项目8943.99元通过项目的实施有效提升政府公信力，有效降低政府债务风险，债权人满意度达到95%。增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日项目资金支付3.3万元，用于化解6个项目债务包括托里县二小室内体育馆装修、设备购置9000元、2016年托里县农村义务教育薄弱学校改造项目6308.35元、托里县第三中学运动场2170.39元、托里县第三中学运动场519.63元、托里县2015年农村义务教育薄弱学校改造项目一标段6092.53元、托里县2016年教育公共租赁住房建设项目8943.99元通过项目的实施有效提升政府公信力，有效降低政府债务风险，债权人满意度达到95%。增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务新建项目数量 | >=1个 | 计划标准 | 11个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =1个 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 化解债务维修项目数量 | >=5个 | 计划标准 | 11个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =5个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 化债任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度化债及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料 | =2024年12月25日 | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建项目成本 | <=8943.99元 | 预算支出标准 | 550.11万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8943.99元 | 100% | 12 |  |
|  |  |  | 维修改造项目成本 | <=24090.9元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24090.9元 | 100% | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 降低政府债务风险 | 有效降低 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 130.14 |  | 152.87 |  | 139.69 |  | 10 |  | 91.38% |  | 9.14 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.14 |  | 152.87 |  | 139.69 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金152.87万元，主要用于保障449名幼儿正常入学，幼儿园正常办公、生活秩序；设备及房屋的日常维修；保障饮食安全，改善学生的营养状况做到资金的及时使用，保障适龄幼儿正常入学，幼儿园正常办公。农村幼儿及家长满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日项目资金实际支付139.69万元，主要用于保障449名幼儿正常入学，幼儿园正常办公、生活秩序；设备及房屋的日常维修；保障饮食安全，改善学生的营养状况做到资金的及时使用，保障适龄幼儿正常入学，幼儿园正常办公。农村幼儿及家长满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | >=449人 | 计划标准 | 448人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =449人 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 农村学前三年免费教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月28日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保教费 | >=49.35万元 | 预算支出标准 | 2528.45元/人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.35万元 | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 幼儿伙食补助 | >=99.21元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.23万元 | 86.71% | 6.94 | 年初预算为学校上学年年末学生数，由于当年学生有转学情况，导致资金未使用完 |
|  |  |  | 取暖费 | >=4.31万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.31万元 | 100% | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效改善 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 巩固学前国语教育覆盖率 | 有效巩固 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效改善 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村幼儿及家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.08分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 164.01 |  | 164.01 |  | 128.10 |  | 10 |  | 78.10% |  | 7.81 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.01 |  | 164.01 |  | 128.10 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总金额164.0151万元，保障学校师生的生命安全，为安全，文明，和谐的新校园及学校标准化建设工作奠定基础，使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定。 |  |  |  |  |  |  | 项目总金额164.0151万元，截至2024年12月31日项目资金执行数128.1万元，主要用于：保障学校师生的生命安全，为安全，文明，和谐的新校园及学校标准化建设工作奠定基础，使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园舍维修面积 | >=1550平方米 | 计划标准 | 7000平方米 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1550平方米 | 100% | 8 | 该项目质保金未付 |
|  |  |  | 幼儿玩教具图书设备采购 | =1批 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =1批 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 电采暖设备安装面积 | >=3250平方米 | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =3250平方米 | 54% | 3.24 | 该项目质保金未付 |
|  |  | 质量指标 | 建设项目配套设施完整率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 设备配套设施完整率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修建筑造价 | <=13万元 | 预算支出标准 | 44.98万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 90% | 5.4 | 该项目质保金未付 |
|  |  |  | 幼儿玩教具图书设备采购成本 | <=61.35万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =61.35万元 | 100% | 8 |  |
|  |  |  | 电采暖设备成本 | <=89.67万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.92万元 | 53.75% | 3.23 | 该项目质保金未付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖范围学生数 | >=790人 | 计划标准 | 1792人 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =790人 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善幼儿园办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 显著提高 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.68分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年财政专户管理资金-业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 13.78 |  | 13.78 |  | 3.35 |  | 10 |  | 24.31% |  | 2.43 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 13.78 |  | 13.78 |  | 3.35 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年财政专户管理资金-业务工作经费，主要是为2次托里县教师资格考试和2次高考考试提供后勤保障服务，确保教师资格证考试和高考的顺利进行，保障广大考生和教师的身心健康。师生满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  | 2024年财政专户管理资金-业务工作经费，截至2024年12月31日，实际支付3.35万元主要是为2次托里县教师资格考试和2次高考考试提供后勤保障服务，确保教师资格证考试和高考的顺利进行，保障广大考生和教师的身心健康。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高考考试次数 | =2次 | 计划标准 | 上年无此值 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =1次 | 50% | 3.5 | 年初预算资金预算单是上年和本年两年的工作经费，实际支付了本年一年的经费。 |
|  |  |  | 教师资格证考试次数 | =2次 | 计划标准 | 上年无此值 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =1次 | 50% | 3.5 | 年初预算资金预算单是上年和本年两年的工作经费，实际支付了本年一年的经费。 |
|  |  | 质量指标 | 高考考试完成率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 7 |  |
|  |  |  | 教师资格证考试完成率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 教师监考费及时发放率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料 | =2024年12月25日 | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师资格考试相关费用 | <=5.17万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 年初预算资金预算单是上年和本年两年的工作经费，实际支付了本年一年的经费。 |
|  |  |  | 高考考试相关费用 | <=8.61万元 | 预算支出标准 | 上年无此值 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.35万元 | 38.9% | 4.67 | 年初预算资金预算单是上年和本年两年的工作经费，实际支付了本年一年的经费。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决教师资格考试考生就近考试 | 有效提升 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 解决高考考试考生就近考试 | 有效提升 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.10分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教体局2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 托里县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.73 |  | 32.73 |  | 30.03 |  | 10 |  | 91.75% |  | 9.18 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.73 |  | 32.73 |  | 30.03 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年项目资金32.73万元，塔地财教〔2023〕79号，关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知23万元、塔地财教〔2023〕88号，关于提前下达自治区2024年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知2.73万元、塔地财教〔2024〕37号，关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知7万元。用于托里县全民健身中心向社会免费或低收费开放补助资金。通过对托里县全民健身中心对外开放全年对外开放培训活动次数不少于15次，全年对外开放天数不少于330天，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放8小时，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高了运营管理能力和公共服务水平，满足了人民群众日益增长的体育健身的需求，满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日项目资金支付30.03万元，用于托里县全民健身中心向社会免费或低收费开放补助资金。通过对托里县全民健身中心对外开放全年对外开放培训活动次数不少于15次，全年对外开放天数不少于330天，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假每天开放8小时，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高了运营管理能力和公共服务水平，满足了人民群众日益增长的体育健身的需求。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放培训次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =15次 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =330天 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 节假日每天开放时间 | >=8小时 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =8小时 | 100% | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =90% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =2024年12月25日 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月25日 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训及活动费用 | <=15万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 场馆运行维护费 | <=9万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =9万元 | 100% | 0 |  |
|  |  |  | 日常办公及其他费用 | <=8.73万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =6.03万元 | 69.07% | 3.45 | 项目已实施完成，由于销货方提供的支付材料不及时，导致资金未能及时支付。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 户外健身器材全民免费开放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 满足我县群众日益增长的体育健身的需求 | 效果显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.63分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》