## 2025年项目 (细)
附件
2026年塔城地区托里县新增地区财政常态化帮扶资金项目计划表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [9 empty] | 联农带农方式 | 直接受益 人口（人） | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 责任人 | 利益联结机制 | 建设起至期限 （到月） | 计划支出时间 | 建议审核处室 | 备注
[9 empty] | 衔接资金 | [7 empty] | 地县配套资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 |  | 以工代赈 |  | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场
[10 empty] | 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区
合计 | [7 empty] | 1062 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
1 | TLX-2026148 | 托里县库普乡阿合塔因恰片区2026年道路硬化以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 托里县库普乡阿合塔因恰片区 | 新建人行道彩砖硬化6公里（宽度2米），凝土路沿石12公里，入户混凝土硬化面积2000平方米及相关附属设施建设。 | 312 | 18 | [7 empty] | 18 |  | 就业务工 | 360 | 否 | 不涉及 | 是 | 是 | 通过道路硬化、路沿石规整、附属设施完善，规范村庄环境秩序，提升整体风貌，契合人居环境整治、美丽乡村建设要求，为乡村宜居建设、基层治理提升提供硬件支撑。 | 库普乡人民政府 | 刘庆昌 | 通过项目的实施，可以改善居民的生产生活环境及出行条件，项目建设按照“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业施工队伍”要求，项目预计可带动当地农村劳动力60人，预计发放劳务报酬118万元。发放劳务报酬金额占中央资金比重为40.14%。本次培训人数为60人，工资发放以录入薪薪通的方式进行发放。 | 2026年7月-2026年10月 | 2026-08-01 | 发改委
2 | TLX-2026153 | 托里县畜牧业推动产业帮扶精准到户项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 托里县 | 为托里县脱贫户、监测户在2025-2026年开展畜牧产业发展以奖代补，按照国家和自治区有关规定要求，实施病种免疫、佩戴耳标、完成无纸化防疫系统录入，牲畜出栏时符合检疫合格标准的，对养殖关键环节、薄弱环节给予适当补助（引进符合当地要求良种母畜并饲养3个月以上的给400-3000元补助,能繁母畜300-2000元补助） | 750 | 22 | [7 empty] | 22 |  | 带动生产、帮助产销对接 | 2000 | 是 | 畜禽类 | 否 | 否 | 通过实施畜牧业产业到户项目，稳定增收1000元以上，引导和鼓励有发展条件和发展愿望的监测对象家庭及脱贫户通过实施产业到户项目稳定增收致富，群众对政策实施的满意度达到95%以上。 | 农业农村局 | 姜虎 | 引导和鼓励有发展条件和发展愿望的监测对象家庭及脱贫户通过实施产业到户项目稳定增收致富，带动5950人发展畜牧业增收，帮助产销对接 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 畜牧局