## 2025年项目 (细)
附件
2026年塔城地区托里县地区财政常态化帮扶资金项目计划表（40）
序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [9 empty] | 联农带农方式 | 直接受益 人口（人） | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 责任人 | 利益联结机制 | 建设起至期限 （到月） | 计划支出时间 | 建议审核处室 | 备注
[10 empty] | 衔接资金 | [7 empty] | 地县配套资金 | 其他资金
[10 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 |  | 以工代赈 |  | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场
[11 empty] | 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区
合计 | [8 empty] | 1062 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
1 | TLX-2026148 |  | 托里县库普乡阿合塔因恰片区2026年道路硬化以工代赈项目 | 乡村建设行动2130504 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 托里县库普乡阿合塔因恰片区 | 新建人行道彩砖硬化6公里（宽度2米），混凝土路沿石12公里，入户混凝土硬化面积2000平方米及相关附属设施建设。 | 312 | 18 | [7 empty] | 18 |  | 就业务工 | 360 | 否 | 不涉及 | 是 | 是 | 通过道路硬化、路沿石规整、附属设施完善，规范村庄环境秩序，提升整体风貌，契合人居环境整治、美丽乡村建设要求，为乡村宜居建设、基层治理提升提供硬件支撑。 | 库普乡人民政府 | 刘庆昌 | 通过项目的实施，可以改善居民的生产生活环境及出行条件，项目建设按照“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业施工队伍”要求，项目预计可带动当地农村劳动力60人，预计发放劳务报酬118万元。发放劳务报酬金额占中央资金比重为40.14%。本次培训人数为60人，工资发放以录入薪薪通的方式进行发放。 | 2026年7月-2026年10月 | 2026-08-01 | 发改委
2 | TLX-2026153 |  | 托里县畜牧业推动产业帮扶精准到户项目 | 产业发展2130505 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 托里县 | 为托里县脱贫户、监测户在2025-2026年开展畜牧产业发展以奖代补，按照国家和自治区有关规定要求，实施病种免疫、佩戴耳标、完成无纸化防疫系统录入，牲畜出栏时符合检疫合格标准的，对养殖关键环节、薄弱环节给予适当补助（引进符合当地要求良种母畜并饲养3个月以上的给400-3000元补助,能繁母畜300-2000元补助） | 750 | 22 | [7 empty] | 22 |  | 带动生产、帮助产销对接 | 2000 | 是 | 畜禽类 | 否 | 否 | 通过实施畜牧业产业到户项目，稳定增收1000元以上，引导和鼓励有发展条件和发展愿望的监测对象家庭及脱贫户通过实施产业到户项目稳定增收致富，群众对政策实施的满意度达到95%以上。 | 农业农村局 | 姜虎 | 引导和鼓励有发展条件和发展愿望的监测对象家庭及脱贫户通过实施产业到户项目稳定增收致富，带动5950人发展畜牧业增收，帮助产销对接 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 畜牧局

## 打印版
附件
2026年塔城地区托里县新增财政常态化帮扶资金项目计划表（草案）
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [9 empty] | 联农带农方式 | 直接受益 人口（人） | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 建设起至期限 （到月） | 计划支出时间 | 建议审核处室 | 备注
[6 empty] | 衔接资金 | [7 empty] | 地县配套资金 | 其他资金
[6 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 |  | 以工代赈 |  | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场
[7 empty] | 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区
合计 |  |  |  |  | 15516 | 10666 | 9587 | 386 | 294 | 0 | 287 | 0 | 0 | 40 | 1500
1 | 托里县铁厂沟镇供热维修采购项目 | 乡村建设行动 | 铁厂沟镇南湾村 | 采购更换两台锅炉水冷壁管、更换两台省煤器、更换两台锅炉保温层、更换除渣机、更换4个200Φ电动阀门、2个250Φ电动阀门、更换修理炉排、烟道、脱硫塔及附属设施。 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 就业务工 | 3000 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 项目总投资500万元，采购更换两台锅炉水冷壁管、更换两台省煤器、更换两台锅炉保温层、更换除渣机、更换4个200Φ电动阀门、2个250Φ电动阀门、更换修理炉排、烟道、脱硫塔及附属设施，通过项目实施保障辖区群众冬季采暖需求，使得群众幸福感、获得感不断提高，受益人口满意度达到95%。 | 铁厂沟镇人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 帮扶处
2 | 托里县铁厂沟镇南湾村人居环境整治设备购置项目 | 乡村建设行动 | 铁厂沟镇南湾村 | 为铁厂沟镇南湾村购置大型压缩垃圾车2辆，用于生活垃圾清运、治理及村庄环境整治。 | 130 | 130 | 130 | [8 empty] | 就业务工 | 1500 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 项目总投资130万元，购置大型压缩垃圾车两辆用于生活垃圾清运、治理及村庄环境整治，使得群众幸福感、获得感不断提高，受益人口满意度达到95%。 | 铁厂沟镇人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
3 | 托里县铁厂沟镇污水处理提升改造建设项目 | 乡村建设行动 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村、哈图村 | 为阿勒帕萨勒干村23户、哈图村21户安装单户式污水处理装置及附属设施。 | 60 | 60 | 60 | [8 empty] | 就业务工 | 100 | 是 | 不涉及 | 是 | 否 | 项目总投资60万元，为阿勒帕萨勒干村23户、哈图村21户安装单户式污水处理装置及附属设施，对项目区村基础设施缺乏的补充，促进基础设施建设，提升人民群众生活质量，提升居民居住环境，增加人民群众生活幸福指数，受益人口满意度达到95%。 | 铁厂沟镇人民政府 | 2026年6月-2026年9月 | 2026-08-01 | 水利厅
4 | 托里县铁厂沟镇南湾村防渗渠项目 | 产业发展 | 铁厂沟镇南湾村 | 为南湾村改造洪水期引洪灌溉流量0.5m3/s（灌树+耕地），正常灌溉期引水流量0.1m3/s（耕地）1.6公里防渗渠及附属设施。 | 70 | 40 | 40 | [8 empty] | 土地流转、就业务工、带动生产 | 1500 | 否 | 粮经类 | 是 | 否 | 项目总投资70万元，南湾村改造洪水期引洪灌溉流量0.5m3/s（灌树+耕地），正常灌溉期引水流量0.1m3/s（耕地）1.6公里防渗渠及附属设施。通过项目实施完善农业基础设施，确保农牧民增产增收，使得群众幸福感、获得感不断提高，群众满意度95%以上 | 铁厂沟镇人民政府 | 2026年6月-2027年8月 | 2026-08-01 | 乡村产业发展中心
5 | 托里县阿克别里斗乡生活垃圾无害化处理站建设项目 | 乡村建设行动 | 玛依拉根村 | 新建日处理5吨生活垃圾无害化处理站一座，总占地面积1700平米，车间占地200平米，晾晒厂390平米，可回收存放间100平米及附属配套设施。 | 500 | 100 | 100 | [7 empty] | 400 | 就业务工 | 500 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 满足托里县阿克别里斗乡周边7个村产生生活垃圾无害化处理，并达到就地化、分散化、无害化、资源化、小型化的处理目标。从而降低垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
6 | 托里县阿克别里斗乡新林村防洪渠建设项目 | 乡村建设行动 | 新林村 | 为新林村新建4公里，4米宽，2米深防洪渠及其附属设施。 | 395 | 85 | 85 | [7 empty] | 300 | 土地流转、就业务工、带动生产 | 300 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 提高防洪渠排洪能力，非汛期还可以起到输水作用，保障新林村村庄安全，保护当地群众生命和财产安全，改善村民生活生产环境，使得群众幸福感、获得感不断提高。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
7 | 托里县阿克别里斗乡阿克别里斗村防洪渠建设项目 | 乡村建设行动 | 阿克别里斗村 | 为阿克别里斗村新建4公里，4米宽，2米深防洪渠及其附属设施 | 395 | 85 | 85 | [7 empty] | 300 | 就业务工 | 300 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 提高防洪渠排洪能力，非汛期还可以起到输水作用，保障阿克别里斗村村庄安全，保护当地群众生命和财产安全，改善村民生活生产环境，使得群众幸福感、获得感不断提高。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
8 | 2026年托里县阿克别里斗乡监测户生产畜采购项目 | 产业发展 | 阿克别里斗乡 | 为阿克别里斗乡10户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发。 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | 带动生产、收益分红 | 30 | 是 | 畜禽类 | 是 | 否 | 本项目投资10万元，惠及阿克别里斗乡10户监测户。通过发放生产畜，扶持监测户发展畜牧养殖，培育自主增收产业，有效增加农户家庭收入，筑牢防返贫底线，规范使用财政资金，巩固脱贫攻坚成果。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2026年12月 | 2026-08-01 | 畜牧局
9 | 托里县阿克别里斗乡生活垃圾无害化处理站配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 玛依拉根村 | 为阿克别里斗乡生活垃圾无害化处理站建设晾晒场300㎡、管理用房81㎡、围墙200米等配套实施。 | 152 | 152 | 152 | [8 empty] | 就业务工 | 500 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 提升托里县阿克别里斗乡生活垃圾无害化处理站运行效率，提升托里县阿克别里斗乡周边7个村产生生活垃圾无害化处理水平，并达到就地化、分散化、无害化、资源化、小型化的处理目标。从而降低垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
10 | 托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 江布勒阔拉村 | 为江布勒阔拉村新建人行道并铺设步道砖4330米及相关配套附属设施。 | 397 | 120 | 120 | [8 empty] | 就业务工 | 800 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 通过人行道的铺设及附属设施完善，规范村庄环境秩序，提升整体风貌，契合人居环境整治、美丽乡村建设要求，为乡村宜居建设、基层治理提升提供硬件支撑。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2027年7月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
11 | 托里县阿克别里斗乡喀拉库木村新建柏油路及配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 喀拉库木村 | 为喀拉库木村新建柏油路5千米，其中6米宽柏油路270米，4米宽柏油路4370米及道路相关配套设施配套建设项目 | 395 | 120 | 120 | [8 empty] | 就业务工 | 500 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 通过实施本项目，完成新建喀拉库木村柏油路5千米。实现道路平整硬化，改善沿线群众出行条件，方便农资及农产品运输，助推乡村产业发展。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2027年7月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
12 | 托里县阿克别里斗乡玛依拉根村一小队人居环境改造建设项目 | 乡村建设行动 | 玛依拉根村 | 为玛依拉根村一小队新建人行道并铺设步道砖23000平方米、路沿石14500米及相关配套附属设施建设项目。 | 550 | 180 | 180 | [8 empty] | 就业务工 | 350 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 通过人行道的铺设及附属设施完善，规范村庄环境秩序，提升整体风貌，契合人居环境整治、美丽乡村建设要求，为乡村宜居建设、基层治理提升提供硬件支撑。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2027年7月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
13 | 托里县阿克别里斗乡新林村村容村貌建设项目 | 乡村建设行动 | 新林村 | 为新林村建设4米宽柏油路5千米及道路相关配套设施配套建设项目 | 395 | 232 | 120 | [8 empty] | 就业务工 | 300 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 通过实施本项目，完成新建新林村柏油路5千米。实现道路平整硬化，改善沿线群众出行条件，方便农资及农产品运输，助推乡村产业发展。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2027年7月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
14 | 托里县阿克别里斗乡阿克别里斗村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 阿克别里斗村 | 为阿克别里斗村新建4米宽柏油路道路3千米，新建人行道并铺设步道砖10000平方米及道路相关配套设施建设项目 | 340 | 120 | 120 | [8 empty] | 就业务工 | 300 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 通过实施本项目，完成新建阿克别里斗村道路建设3千米。实现道路平整硬化，改善沿线群众出行条件，方便农资及农产品运输，助推乡村产业发展。 | 阿克别里斗乡人民政府 | 2026年8月-2027年7月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
15 | 托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区“积分制”超市建设项目 | 乡村治理和精神文明建设 | 金准区易地扶贫搬迁安置区 | 为哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区投入5万元，采购“积分”兑换设备、物资、用品等，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性，进一步提升基层治理水平。 | 5 | 5 | 5 | [8 empty] | 就业务工 | 2582 | 否 | 不涉及 | 否 | 否 | 用于金准区易地扶贫搬迁安置区居民公约推行和社区治理，打造爱心超市，有效调动社区居民参与基层事务和志愿服务的积极性，改善社区人居环境，培育文明乡风，增强居民的归属感、认同感和幸福感，提升社区治理水平与便民服务能力，推动社区和谐稳定发展。 | 哈图镇人民政府 | 2026年6月-2026年8月 | 2026-08-01 | 帮扶处
16 | 托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区配水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 金准区易地扶贫搬迁安置区 | 对金准区易地扶贫搬迁安置区惠民路段两侧新增DN20、DN65、DN100的HDPE聚乙烯复合管，全长约为4800m；规划路及金源路两侧新增DN20、DN65、DN100的HDPE聚乙烯复，合管，全长约为3100m；201省道两侧新增DN20、DN65的HDPE聚乙烯复合管，全长2100m及附属配套设施。 | 250 | 250 | 250 | [8 empty] | 就业务工 | 2582 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 解决城镇老旧管线老化、漏损、水压不足等问题，保障居民用水安全与供水稳定性，改善居民生活条件，提升居民用水满意度；降低供水企业运维成本，提高水资源利用率，完善城镇基础设施配套，助力城镇人居环境提升和乡村振兴建设。 | 哈图镇人民政府 | 2026年6月-2026年11月 | 2026-08-01 | 水利厅
17 | 托里县哈图镇数字智能化烘焙系统科技生态链工厂项目 | 产业发展 | 新疆塔城地区托里县哈图镇绿洲路2号 | 将框架厂房打造成玉米深加工十万级洁净车间；将框架库房打造成保鲜库冷冻库；打造智能数据管理平台；购买打造玉米深加工生产线。 | 287 | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 就业务工、带动生产、其他（增加村集体经济） | 30 | 否 | 粮经类 | 是 | 否 | 依托规模化生产与成熟销售网络，研发低糖健康玉米小酥等产品，有效延伸产业链、提升玉米综合利用率与产品附加值。项目落地后拓宽玉米消化渠道，稳定农产品收购价格，同时创造本地就业岗位，吸纳群众就近务工，助力乡村产业振兴与农户稳定增收。 | 哈图镇人民政府 | 2026年7月-2026年11月 | 2026-08-01 | 乡村产业发展中心
18 | 2026年托里县哈图镇监测户生产畜采购项目 | 产业发展 | 哈图镇白杨河 | 为哈图镇14户监测户购买生产畜，每户补助1万元，根据市场行情多买多发。 | 14 | 14 | 14 | [8 empty] | 带动生产、收益分红 | 43 | 是 | 畜禽类 | 是 | 否 | 项目足额完成生产畜购置、检疫入栏及资产确权建档，实现集体资产规范落地、无闲置流失；健全生产畜养殖、防疫、繁育管护制度，依托草畜平衡模式科学利用草场资源，规范养殖生产、提升资源利用效率。项目通过生产畜繁育、畜产品销售、特色文旅服务等多元经营，持续壮大村集体经济、增加集体经营性收入；吸纳本地农牧民就近就业，落实分红帮扶机制，惠及社员、脱贫户及监测户，稳固增收成效、巩固脱贫成果；严格落实草畜联营生态发展模式，严控养殖规模、杜绝过度放牧，改善牧区生态环境，培育本地特色养殖产业，构建可持续的牧区产业发展模式，实现生态效益、经济效益、社会效益协同提升。 | 哈图镇人民政府 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 畜牧局
19 | 托里县库普乡阿合塔因恰片区2026年道路硬化以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 托里县库普乡阿合塔因恰片区 | 新建人行道彩砖硬化6公里（宽度2米），凝土路沿石12公里，入户混凝土硬化面积2000平方米及相关附属设施建设。 | 312 | 294 |  |  | 294 |  |  |  |  | 18 |  | 就业务工 | 360 | 否 | 不涉及 | 是 | 是 | 通过道路硬化、路沿石规整、附属设施完善，规范村庄环境秩序，提升整体风貌，契合人居环境整治、美丽乡村建设要求，为乡村宜居建设、基层治理提升提供硬件支撑。 | 库普乡人民政府 | 2026年7月-2026年10月 | 2026-08-01 | 发改委
20 | 托里县库普乡维修渠道项目 | 产业发展 | 托里县库普乡乡周边 | 对库普乡至吉兰德山口总长19.2公里的原有输水渠道进行维修改造，渠道设计引水流量0.14m³/s，并配套沿线附属设施，全面提升区域供水保障能力。 | 760 | 760 | 760 | [8 empty] | 土地流转、就业务工、带动生产 | 230 | 否 | 粮经类 | 是 | 否 | 维修库普乡至吉兰德山口各段26公里渠道及维修吉兰得山口到托克塔尔别克老院墙5公里渠道进行维修及配套附属设施 | 库普乡人民政府 | 2026年7月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
21 | 托里县库普乡牧场药浴池改扩建项目 | 乡村建设行动 | 库普乡别拉什村夏牧场 | 改扩建别拉什村夏牧场1座，也斯道吾列提村牧场的药浴池1座，修建2公里引水渠等配套附属设施。 | 30 | 30 | 30 | [8 empty] | 就业务工 | 285 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 项目建成后可方便牧民开展羊的药浴保健、防疫、定点销售等，保障牧民羊只健康饲养及销售。 | 库普乡人民政府 | 2026年7月-2026年10月 | 2026-08-01 | 畜牧局
22 | 2026年托里县库普乡监测户生产畜采购项目 | 产业发展 | 库普乡 | 为库普乡44户购置生产畜，每户补贴1万元，根据市场行情多买多发 | 44 | 44 | 44 | [8 empty] | 带动生产、收益分红 | 44 | 是 | 畜禽类 | 是 | 否 | 增加监测户收入水平，提升自我发展内力，缩小贫困差距 | 库普乡人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 畜牧局
23 | 托里县托里镇铁斯巴汗村乡村道改造及配套附属设施项目 | 乡村建设行动 | 托里镇铁斯巴汗村 | 铺设3.3公里农村沥青道路，宽为3.5米 | 230 | 230 | 230 | [8 empty] | 就业务工 | 300 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 完成铺设3.3公里农村沥青道路，宽为3.5米，显著改善村内交通通行条件，提升人居环境质量，保障村民出行安全，增强道路通行能力，为群众生产生活提供便利。 | 托里镇人民政府 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
24 | 托里县托里镇铁斯巴汗村人居环境提质设备采购项目 | 乡村建设行动 | 托里镇铁斯巴汗村 | 采购一辆15立方洒水车及配套设施 | 23 | 23 | 23 | [8 empty] | 就业务工 | 300 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 完成 15 立方洒水车及配套设施采购。提升村队环卫洒水、降尘作业能力，改善区域环境质量 | 托里镇人民政府 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
25 | 托里县托里镇2026年铁斯巴汗村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 托里镇铁斯巴汗村 | 新建及改造渠道4.7km，流量0.4立方米/s | 280 | 155 | 155 | [8 empty] | 土地流转、就业务工、带动生产 | 300 | 否 | 粮经类 | 是 | 否 | 完成4.7公里防渗渠道新建及改造，提升农田灌溉保障能力，减少水资源浪费，提高灌溉效率，保障农作物稳产增产，助力农业生产提质增效。 | 托里镇人民政府 | 2026年6月-2027年9月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
26 | 托里县托里镇铁斯巴汗村土地平整项目 | 乡村建设行动 | 托里镇铁斯巴汗村 | 用戈壁料回填1处7800立方天然大坑并进行平整，，整治低洼危地，改善场地环境，提升村容村貌 | 42 | 42 | 42 | [8 empty] | 就业务工 | 300 | 否 | 不涉及 | 否 | 否 | 回填1处7800立方天然大坑，通过项目实施整治村内低洼危地，消除坑洼积水、坍塌坠落等安全隐患，有效改善现场杂乱低洼的不良场地环境，优化整体村容村貌，消除路面坑洼障碍，极大改善村民日常出行条件，提升群众居住舒适度与安全感。 | 托里镇人民政府 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
27 | 托里县托里镇城郊村暖气建设项目 | 乡村建设行动 | 托里镇城郊村 | 新建十万平方米换热站1座，铺设一级管线及二级管线4100米。 | 750 | 200 | 200 | [8 empty] | 就业务工 | 300 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 完成10万平方米换热站新建及3700米管线铺设，实现城郊村集中供暖全覆盖，提升冬季供暖保障能力，改善村民居住条件，降低散煤取暖带来的安全隐患与环境污染。 | 托里镇人民政府 | 2026年6月-2027年10月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
28 | 托里县乌雪特乡垃圾车、吸污车及配套附属设备采购项目 | 乡村建设行动 | 乌雪特乡 | 采购10方压缩式垃圾车（带摆臂和挂桶）1辆、吸污车（带自清洗功能）一辆，船式垃圾箱40个及其配套设施设备 | 90 | 90 | 90 | [8 empty] | 就业务工 | 1000 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 采购10方压缩式垃圾车（带摆臂和挂桶）1辆、吸污车（带自清洗功能）一辆，船式垃圾箱40个及其配套设施设备，有效解决农村生活垃圾乱扔乱倒问题，提升农村人居环境质量，改善村庄生态面貌，保障群众生活环境健康安全 | 乌雪特乡人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
29 | 托里县乌雪特乡2026年双坑交替式厕所项目 | 乡村建设行动 | 乌雪特乡达尔布特村、库木托别村 | 建设162座双坑交替式厕所（包含厕屋、化粪池、清粪口、排气管及相关配套设施。）铺设入厕小路宽≥1m，拆除老旧厕所及配套附属设施等。 | 248 | 248 | 248 | [8 empty] | 就业务工 | 487 | 是 | 不涉及 | 是 | 否 | 建设数量：按期完工162座双坑交替式卫生厕所，配套完成厕屋、化粪池、清粪口、排气管等全套设施；配套铺设宽度≥1米入厕入户小路，同步拆除存量老旧旱厕、平整农户院落，项目建设周期（2026年6月—10月）内全部竣工验收。质量标准：厕所施工符合农村无害化卫生厕所建设规范，防渗、排污、粪污储存达标，完工验收合格率100%。时效目标：严格按照既定工期推进，2026年10月底前完成全部建设、整改、收尾工作，按期投入使用。 | 乌雪特乡人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
30 | 托里县乌雪特乡井什克苏中村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 乌雪特乡 | 为乌雪特乡井什克苏中村修建防渗渠4.2公里，及其配套闸门等附属设施 | 249 | 38 | 38 | [7 empty] | 200 | 土地流转、就业务工、带动生产 | 487 | 否 | 粮经类 | 是 | 否 | 为乌雪特乡井什克苏中村修建防渗渠4.2公里，及其配套闸门等附属设施，改善农业生产条件，促进村民增收。 | 乌雪特乡人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村产业发展中心
31 | 托里县乌雪特乡玛依哈巴克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乌雪特乡 | 为乌雪特乡玛依哈巴克村新建柏油路3.7公里，新建人行道步道砖3700平方米，路沿石2000米及相关配套附属设施建设。 | 315 | 315 | 315 | [8 empty] | 就业务工 | 226 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 通过实施本项目，完成新建玛依哈巴克村柏油路2.5千米。实现道路平整硬化，改善沿线群众出行条件，方便农资及农产品运输，助推乡村产业发展。 | 乌雪特乡人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村产业发展中心
32 | 托里县庙尔沟镇集中供热锅炉房设备维修项目 | 异地搬迁后扶 | 庙尔沟镇金塔区 | 更换一套锅炉DCS系统，更换内部站内部循环设备，包含水处理1套、变频器9台、软启动2台、换热站水处理1套、站内站板式换热器2台、水泵4台、自控设备1套、电气设备1套，以及保温墙、烟囱等维修维护等，以及将原有10T锅炉更换为20T锅炉及配套设备的升级改造。 | 360 | 360 | 360 | [8 empty] | 就业务工 | 1000 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 本项目针对庙尔沟集中供热锅炉房DCS系统累计八个采暖期未开展保养维护、设备严重老化问题，聚焦采暖季多次出现的工程师站、操作员站主机瘫痪、锅炉停运等故障隐患，实施DCS系统老化板卡、工程师站、操作员站设备整体更新更换。通过本次维修改造，全面升级锅炉核心总控制系统，彻底解决系统卡顿、瘫痪、控制失灵等设备故障，完善锅炉全自动控制功能，实现锅炉房所有配套设备精准、稳定、可控运行。有效杜绝采暖期锅炉非计划停机问题，保障冬季集中供热连续、安全、平稳运行，大幅提升DCS控制系统稳定性、可靠性和使用寿命，降低设备故障运维成本，全面提升供热设备安全运行保障能力。 | 庙尔沟镇人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村产业发展中心
33 | 托里县庙尔沟镇人居环境整治购置项目 | 乡村建设行动 | 庙尔沟镇金塔区、恰勒尕依村 | 车辆配置:购置8方压缩式垃圾车2辆、水车1辆，电动三轮垃圾收集车4辆，配套垃圾箱摆臂、GPS定位、高压冲洗装置各1套，垃圾箱20个。 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 就业务工 | 1000 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 本项目为补齐庙尔沟镇环卫设施短板，购置2辆8方压缩式垃圾车、1辆水车、4辆电动三轮垃圾收集车及配套垃圾箱、GPS定位、高压冲洗等设施，完善镇村垃圾收运体系及村绿化用水。项目投用后，可实现辖区生活垃圾全覆盖收集、密闭转运、日产日清，有效杜绝垃圾乱堆乱放、转运二次污染、绿化用水等问题，提升环卫作业规范化、高效化水平，持续改善镇村人居环境，夯实乡村生态振兴基础。 | 庙尔沟镇人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
34 | 托里县庙尔沟镇恰勒尕依村自来水管提升改造项目 | 乡村建设行动 | 庙尔沟镇恰勒尕依村 | 为恰勒尕依村150户居民进行自来水管改造，包括主管道：（125#/550米PE材质热熔管）、副管道（100#/440米*15合计6600米PE热熔管材质）和入户管线（25#3000米PE热熔管材质）以及配套检查井（包括主管道15个、分线检查井15个） | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 就业务工 | 400 | 是 | 不涉及 | 是 | 否 | 本项目针对恰勒尕依村自来水管网老化、破损、供水不稳定等问题，对村内150户居民自来水管设施进行维修整治。通过修复破损管道、疏通供水管网，有效解决村民用水不畅、漏水停水等问题，完善村级供水基础设施，保障居民生活用水稳定、安全、达标，全面提升村级饮水保障能力，改善村民基本生活条件。 | 庙尔沟镇人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 水利厅
35 | 托里县庙尔沟镇金塔区公共设施提档升级综合治理工程 | 异地搬迁后扶 | 庙尔沟镇金塔区 | 对区域老旧破损、排布杂乱的高低压电力管线实施规整、维修及更换作业，升级更换400kw变压器设备1台；改造DN80型号供暖管道1000米，完70型号电线改造120 米；新建高度 1 米、总长 500 米防护围栏，全面完善片区基础设施。 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 就业务工 | 1000 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 本项目对庙尔沟镇金塔区公共设施实施提档升级综合治理，主要内容为维修辖区内电力设施管线及配套更换变压器，同步维修管网并配套相关设施。，大幅提升片区公共基础设施配套水平，降低能耗与设施故障率，优化人居环境，保障群众出行安全，提升片区整体风貌与公共服务保障能力。 | 庙尔沟镇人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
36 | 托里县庙尔沟镇停车场及其配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 庙尔沟镇金塔区 | 新建20000平方米停车场及其附属设施 | 360 | 40 | 40 | [7 empty] | 300 | 就业务工 | 400 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 本项目聚焦托里县庙尔沟镇镇区基础设施薄弱、停车资源紧缺、交通秩序混乱等突出问题，新建20000平方米标准化停车场，同步配套建设场地硬化、给排水、照明、安防监控、交通标识、绿化防渗等附属设施。项目严格按照市政工程规范施工，确保工程质量百分百合格、按期竣工交付，全面补齐乡镇公共停车配套短板。项目建成投用后，可有效化解镇区乱停车、占道停车、交通拥堵等问题，大幅降低道路交通安全隐患，规范镇区交通运行秩序，完善集镇综合服务功能，改善乡镇人居环境与整体风貌，同时有效保障镇区居民、沿街商户、过往通行车辆及外来游客的停车需求，夯实乡镇商贸、文旅发展基础，实现基础设施提质、民生服务增效、区域发展赋能的综合绩效目标。 | 庙尔沟镇人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 交通厅
37 | 2026年托里县多拉特乡监测户生产畜采购项目 | 产业发展 | 多拉特乡 | 为28户监测户发放生产畜（根据市场行情多买多发） | 28 | 28 | 28 | [8 empty] | 带动生产、收益分红 | 28 | 是 | 畜禽类 | 是 | 否 | 本项目投资28万元，惠及多拉特乡28户监测户。通过发放生产畜，扶持监测户发展畜牧养殖，培育自主增收产业，有效增加农户家庭收入，筑牢防返贫底线，规范使用财政资金，巩固脱贫攻坚成果。 | 多拉特乡人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 畜牧局
38 | 托里县多拉特乡农田防洪护岸建设项目 | 乡村建设行动 | 多拉特乡 | 新建固滨石笼排洪渠3.6km，改造排洪渠2.5km | 2850 | 1582 | 1196 | 386 | [7 empty] | 就业务工 | 2000 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 新建固滨石笼排洪渠3.6km，改造排洪渠2.5km，保障农田及村庄不遭受洪涝灾害 | 多拉特乡人民政府 | 2026年7月-2027年11月 | 2026-08-01 | 种植业管理局
39 | 托里县多拉特乡人居环境整治设备购置项目 | 乡村建设行动 | 多拉特乡 | 购置吸污车2辆、洒水车8辆 | 40 | 40 | 40 | [8 empty] | 就业务工 | 990 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 购置2辆吸污车、8辆带消防功能洒水车，覆盖8个行政村，提升人居环境与消防安全。 | 多拉特乡人民政府 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 乡村建设处
40 | 托里县畜牧业推动产业帮扶精准到户项目 | 产业发展 | 托里县 | 为托里县脱贫户、监测户在2025-2026年开展畜牧产业发展以奖代补，按照国家和自治区有关规定要求，实施病种免疫、佩戴耳标、完成无纸化防疫系统录入，牲畜出栏时符合检疫合格标准的，对养殖关键环节、薄弱环节给予适当补助（引进符合当地要求良种母畜并饲养3个月以上的给400-3000元补助,能繁母畜300-2000元补助） | 750 | 747 | 747 | [6 empty] | 22 |  | 带动生产、帮助产销对接 | 2000 | 是 | 畜禽类 | 否 | 否 | 通过实施畜牧业产业到户项目，稳定增收1000元以上，引导和鼓励有发展条件和发展愿望的监测对象家庭及脱贫户通过实施产业到户项目稳定增收致富，群众对政策实施的满意度达到95%以上。 | 农业农村局 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 畜牧局
41 | 托里县乡村公益性岗位项目 | 就业项目 | 托里县 | 在2025-2026年，为8个乡（镇）聘用脱贫户和监测对象不少于700人，从事公益事业劳动、乡村建设、乡村治理等劳作，工资发放标准，按照当地最低工资标准补助（1750元/月），具体发放金额参照乡镇制定的考勤制度予以落实 | 132 | 132 | 132 | [8 empty] | 就业务工 | 1500 | 是 | 不涉及 | 否 | 否 | 在2025-2026年，为8个乡（镇）聘用脱贫户和监测对象不少于660人，从事公益事业劳动、乡村建设、乡村治理等劳作，工资发放标准，按照当地最低工资标准补助（1750元/月），具体发放金额参照乡镇制定的考勤制度予以落实。补助细节由人社局、农业农村局（乡村振兴科）制定的实施方案予以落实，若有缺口下年补足、若有结余收回再安排。该项目计划2026年1月起实施，12月结束，12月资金支付率达到100%，预计收益农户660户，群众满意度95%以上 | 农业农村局 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 帮扶处
42 | 托里县庭院经济产业奖补到户项目 | 产业发展 | 托里县 | 为托里县脱贫户、监测对象在2026年开展庭院经济产业发展以奖代补，利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，利用自家庭院发展特色种植，并产生一定效益的，面积在1亩及以下的按照每0.1亩100元标准奖补；1亩以上的，超出面积按照每0.1亩50元的标准奖补，每户最高奖补不超过2000元 | 65 | 65 | 65 | [8 empty] | 带动生产、帮助产销对接 | 900 | 是 | 粮经类 | 否 | 否 | 总投入70万元，本次安排5万元，现行启动，为托里县脱贫户、监测户在2026年开展庭院经济产业发展以奖代补，补助细节由农业农村局（乡村振兴科）制定的实施方案予以落实，若有缺口下年补足、若有结余收回再安排，该项目计划2026年1月起实施，12月结束，12月资金支付率达到100%，预计收益农户800余户，群众满意度95%以上 | 农业农村局 | 2026年6月-2026年12月 | 2026-08-01 | 乡村产业发展中心
43 | 托里县小型供水工程水源地保护项目 | 乡村建设行动 | 阿克别里斗乡；乌雪特乡；多拉特乡；庙尔沟镇；哈图镇 | 水源地保护围栏防护6.58公里，标识牌115块，宣传牌8个，界桩72个，警示牌53个，大门1个 | 293 | 293 | 293 | [8 empty] | 就业务工 | 32645 | 否 | 不涉及 | 是 | 否 | 项目建设完成后有效改善托里县乌雪特乡、阿克别里斗乡、庙尔沟新镇、哈图镇、多拉特乡32645人的水质安全问题，提升居民满意度。 | 水利局 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 水利厅
44 | 托里县铁斯巴汗水库引水干渠改管道工程 | 产业发展 | 托里镇 | 项目建设任务为通过将铁斯巴汗水库引水干渠改建为引水管道，将洪水期前较为清澈的铁斯巴汗河，引入铁斯巴汗水库。在铁斯巴汗渠首后改建进水闸，管道从该处进水闸处引水，管道末端新建消能井，水流经过消能后，溢流进入铁斯巴汗水库。管道全长3.147km，改建建筑物10座，其中排气及节制检修排气井3座，消能井1座，丁字坝3座，穿过洪口1处，穿土路23处。均采用DN1000玻璃钢管,公称压力0.6MPa。 | 600 | 600 | 600 | [8 empty] | 土地流转、就业务工、带动生产 | 508 | 否 | 粮经类 | 是 | 否 | 缓解当地水资源供需矛盾的作用项目实施后，可极大地提高项目区的水利用系数，增大渠道输水能力，科学配置水资源，提高水的利用效率。项目实施后，有利于根本改善项目区群众的农业生产条件，促进项目区农业生产效率的提高，实现农业增产和农民增收；并对水利建设起到积极的推动作用，为实现农业生产现代化奠定良好的物质基础 | 水利局 | 2026年6月-2026年10月 | 2026-08-01 | 水利厅
45 | 托里县灌区节水设备升级改造（井电双控）项目 | 产业发展 | 托里县 | 加强水资源管理，推广节水灌溉技术，同时优化水资源配置，提高利用效率，保障灌溉用水需求。托里县范围内灌区802处地下水取水口安装井电双控计量设施及配套，实现一站多发 | 1320 | 1320 | 1320 | [8 empty] | 就业务工、带动生产、其他（增加村集体经济） | 10000 | 否 | 粮经类 | 是 | 否 | 加强水资源管理，推广节水灌溉技术，同时优化水资源配置，提高利用效率，保障灌溉用水需求。 | 水利局 | 2026年6月-2027年10月 | 2026-08-01 | 水利厅
Note on W30: Administrator: 与建设内容和项目不匹配，粘贴差行

## Sheet1
[5 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 异地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 | [13 empty] | 土地流转
[5 empty] | 生产项目 | 务工补助 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 异地搬迁后扶 | 住房 | 乡村治理 | 项目管理费 | 其他 | [13 empty] | 就业务工
[5 empty] | 加工流通项目 | 就业 | 人居环境整治 |  | 教育 | 精神文明建设 | [15 empty] | 带动生产
[5 empty] | 配套设施项目 | 创业 | 农村公共服务 |  | 健康 | [16 empty] | 帮助产销对接
[5 empty] | 产业服务支律项目 | 乡村工匠 | 村庄规划编制(含修编) |  | 综合保障 | [16 empty] | 收益分红
[5 empty] | 金融保险配套项目 | 公益性岗位 | [19 empty] | 其他
[5 empty] | 高质量庭院经济 | [20 empty] | 资产入股
新型农村集体经济发展项目
生产项目 | 加工流通项目 | 配套设施项目 | 产业服务支律项目 | 金融保险配套项目 | 高质量庭院经济 | 新型农村集体经济发展项目 |  | 务工补助 | 就业 | 创业 | 乡村工匠 | 公益性岗位 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 人居环境整治 | 农村公共服务 | 村庄规划编制(含修编) | 异地搬迁后扶 | 住房 | 教育 | 健康 | 综合保障 | 乡村治理 | 精神文明建设 | 项目管理费 | 其他
种植业基地 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 智慧农业 | 小额贷款贴息 | 庭院特色种植 | 新型农村集体经济发展项目 |  | 交通费补助 | 帮扶车间(特色手工基地)建设 | 创业培训 | 乡村工匠培育培训 | 公益性岗位 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 农村卫生厕所改造(户用、公共厕所) | 学校建设或改造(含幼儿园) | 村庄规划编制(含修编) | 公共服务岗位 | 农村危房改造等农房改造 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 享受农村居民最低生活保障 | 开展乡村治理示范创建 | 培养“四有”新时代农民 | 项目管理费 | 少数民族特色村寨建设项目
养殖业基地 | 加工业 | 产业园(区) | 科技服务 | 小额信贷风险补偿金 | 庭院特色养殖 |  |  | 生产奖补、劳务补助等 | 技能培训 | 创业补助 | 乡村工匠大师工作室 |  | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农村污水治理 | 村卫生室标准化建设 |  | “一站式”社区综合服务设施建设 |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 参加大病保险 | 参加城乡居民基本养老保险 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式 | 移风易俗 |  | 困难群众饮用低氟茶
水产养殖业发展 | 市场建设和农村物流 |  | 人才培养农业社会化服务 | 特色产业保险保费补助 | 庭院特色手工 |  |  |  | 以工代训 |  | 多村工匠传习所 |  | 农村供水保障设施建设 | 农村垃圾治理 | 农村养老设施建设(养老院、幸福院、日间照料中心等)公共照明设施 |  | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 |  | 其他教育类项目 | 参加意外保险 | 享受特困人员救助供养 |  | 科技文化卫生“三下乡” |  | 其他
林草基地建设 | 品牌打造和展销平台 |  |  | 新型经营主体贷款贴息 | 庭院特色休闲旅游 | [7 empty] | 农村电网建设(通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性) | 村容村貌提升 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  |  |  |  | 参加其他补充医疗保险 | 接受留守关爱服务 |  | 农村文化体育项目
休闲农业和乡村旅游 |  |  |  | 其他 | 庭院生产生活服务 | [7 empty] | 数字乡村建设(信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等) |  | 其他(便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等) |  |  |  |  | 接受医疗救助 | 接受临时救助
光伏电站建设 | [12 empty] | 农村清洁能源设施建设(燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等) | [6 empty] | 接受大病、慢性病(地方病)救治 | 防贫保险(基金)
农业农村基础设施中长期贷款贴息
其他

## Sheet2
2026年地区财政常态化帮扶资金分配表
序号 | 实施单位 | 地区文件 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 安排到位资金 |  | 备注
[6 empty] | 小计 | 地县配套资金
[6 empty] | 40 | 40
1 | 库普乡人民政府 | 塔地财振〔2026〕2号 | 托里县库普乡阿合塔因恰片区2026年道路硬化以工代赈项目 | 托里县库普乡阿合塔因恰片区 | 新建人行道彩砖硬化6公里（宽度2米），混凝土路沿石12公里，入户混凝土硬化面积2000平方米及相关附属设施建设。 | 18 | 18 | 2130504
2 | 农业农村局 | 塔地财振〔2026〕2号 | 托里县畜牧业推动产业帮扶精准到户项目 | 托里县 | 为托里县脱贫户、监测户在2025-2026年开展畜牧产业发展以奖代补，按照国家和自治区有关规定要求，实施病种免疫、佩戴耳标、完成无纸化防疫系统录入，牲畜出栏时符合检疫合格标准的，对养殖关键环节、薄弱环节给予适当补助（引进符合当地要求良种母畜并饲养3个月以上的给400-3000元补助,能繁母畜300-2000元补助） | 22 | 22 | 2130505